## TM (hidden)
Rebecca Di Matteo
Antonio Trapanese
Davide La Gamba
Daniele Giaquinto
Daniele De Marco
Leonardo Monaco
Ilaria De Sio
Simone Spera

## Totale Ore
ACRONIMO | TM | Numero task | First Sprint | Numero Task | Second Sprint | Numero Task | Terzo Sprint
GB | Gianfranco Barba | 3 | 6 | 3 | 6.5 | 4 | 7.5
FC | Francesco Corcione | 4 | 5.5 | 4 | 9.2 | 3 | 7.5
GDP | Giuseppe Di Palma | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6.5
LG | Luigi Guida | 3 | 4.5 | 4 | 7.5 | 4 | 7.5
TM | Tullio Mansi | 4 | 7 | 4 | 9.1 | 4 | 7.5
MP | Matteo Panza | 4 | 7 | 3 | 9.2 | 4 | 6
SP | Serena Passiflora | 3 | 6 | 4 | 6.5 | 4 | 7.5
| Totale | 24 | 39 | 27 | 53 | 26 | 50

## First Sprint
Obiettivo | Realizzazione delle funzionalità dedicate all'utente generico | SP Totali | 66 | Ore Totali | 39 | N Task | 12
Item ID | User Story/Criteri di accettazione | Dettagli/Task | SP | Responsabile | Ore Pianificate | Mer | Gio | Ven | Lun | Mar
US_UG1_1 | In quanto utente, voglio effettuare l’accesso alla piattaforma con le mie credenziali |  | 3 |  | 2 | Ore Rimanenti
|  | Realizzazione Interfaccia per effettuare l'accesso alla piattaforma |  | MP | 1 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2
|  | Realizzazione backend per effettuare l'accesso alla piattaforma |  | MP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
US_UG1_2 | In quanto utente, voglio effettuare il logout dalla piattaforma |  | 3 |  | 2 | Ore Rimanenti
|  | Realizzazione Interfaccia per effettuare il logout della piattaforma |  | SP | 1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3
|  | Realizzazione backend per effettuare il logout della piattaforma |  | GDP | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.3
US_UG2_1 | In quanto utente, voglio visualizzare la sezione “Supporto Medico” |  | 6 |  | 5 | Ore Rimanenti
|  | Realizzazione Interfaccia per la visualizzazione della sezione Supporto Medico |  | LG | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2
|  | Realizzazione backend per la visualizzazione della sezione Supporto Medico |  | TM | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 1 | 0.2
US_UG2_2 | In quanto utente, voglio visualizzare i dettagli di un supporto medico dalla sezione “Supporto Medico” |  | 6 |  | 2 | Ore Rimanenti
|  | Realizzazione Interfaccia per la visualizzazione dei dettagli della sezione Supporto Medico |  | TM | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5
|  | Realizzazione backend per la visualizzazione dei dettagli della sezione Supporto Medico |  | TM | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5
US_UG2_3 | In quanto utente, voglio visualizzare la sezione “Alloggi Temporanei” |  | 6 |  | 5 | Ore Rimanenti
|  | Realizzazione Interfaccia per la visualizzazione della sezione Alloggi Temporanei |  | SP | 2.5 | 2.5 | 2 | 1 | 0.5 | 0.2
|  | Realizzazione backend per la visualizzazione della sezione Alloggi Temporanei |  | MP | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 1 | 0.2
US_UG2_4 | In quanto utente, voglio visualizzare i dettagli di un alloggio dalla sezione “Alloggi temporanei” |  | 6 |  | 2 | Ore Rimanenti
|  | Realizzazione Interfaccia per la visualizzazione dei dettagli della sezione Alloggi Temporanei |  | GB | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5
|  | Realizzazione backend per la visualizzazione dei dettagli della sezione Alloggi Temporanei |  | GDP | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5
US_UG2_5 | In quanto utente, voglio visualizzare la sezione “Corsi di formazione” |  | 6 |  | 5 | Ore Rimanenti
|  | Realizzazione Interfaccia per la visualizzazione della sezione Corsi di Formazione |  | GB | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 1
|  | Realizzazione backend per la visualizzazione della sezione Corsi di Formazione |  | FC | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 1
US_UG2_6 | In quanto utente, voglio visualizzare i dettagli di un corso dalla sezione “Corsi formazione”. |  | 6 |  | 2 | Ore Rimanenti
|  | Realizzazione Interfaccia per la visualizzazione dei dettagli della sezione Corsi di Formazione |  | LG | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5
|  | Realizzazione backend per la visualizzazione dei dettagli della sezione Corsi di Formazione |  | FC | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5
US_UG2_7 | In quanto utente, voglio visualizzare la sezione “Community events”. |  | 6 |  | 5 | Ore Rimanenti
|  | Realizzazione Interfaccia per la visualizzazione della sezione Community Events |  | SP | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 1 | 0.3
|  | Realizzazione backend per la visualizzazione della sezione Community Events |  | TM | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 1 | 0.3
US_UG2_8 | In quanto utente, voglio visualizzare i dettagli di un evento dalla sezione “Community events” |  | 6 |  | 2 | Ore Rimanenti
|  | Realizzazione Interfaccia per la visualizzazione dei dettagli della sezione Community Events |  | LG | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5
|  | Realizzazione backend per la visualizzazione dei dettagli della sezione Community Events |  | GDP | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5
US_UG2_9 | In quanto utente, voglio visualizzare la sezione “Offerte di Lavoro” |  | 6 |  | 5 | Ore Rimanenti
|  | Realizzazione Interfaccia per la visualizzazione della sezione Offerte di lavoro |  | GB | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 1 | 0.5
|  | Realizzazione backend per la visualizzazione della sezione Offerte di Lavoro |  | MP | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 1 | 0.5
US_UG2_10 | In quanto utente, voglio visualizzare i dettagli di un annuncio di lavoro dalla sezione “Offerte di lavoro” |  | 6 |  | 2 | Ore Rimanenti
|  | Realizzazione Interfaccia per la visualizzazione dei dettagli della sezione Offerte di lavoro |  | FC | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5
|  | Realizzazione backend per la visualizzazione dei dettagli della sezione Offerte di Lavoro |  | FC | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5
TOT | [5 empty] | 31 | 24 | 19.5 | 12.8 | 1.4

## Second Sprint
Obiettivo | Realizzazione delle funzionalità dedicate all'utente e parte del Amministratore del Sistema | SP Totali | 70 | Ore Totali | 53 | N Task | 12
Item ID | User Story/Criteri di accettazione | Dettagli/Task | SP | Responsabile | Ore Pianificate | Mer | Gio | Ven | Lun | Mar
US_UG3_1 | In quanto utente, voglio eliminare un annuncio di lavoro |  | 6 |  | 2 | Ore Rimanenti
|  | Realizzazione Interfaccia per eliminare un annuncio di lavoro |  | TM | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5
|  | Realizzazione backend per eliminare un annuncio di lavoro |  | TM | 1 | 1 | 1 | 1
US_UG3_2 | In quanto utente, voglio eliminare un evento |  | 4 |  | 2 | Ore Rimanenti
|  | Realizzazione Interfaccia per eliminare un evento |  | GDP | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5
|  | Realizzazione backend per eliminare un evento |  | GDP | 1 | 1 | 1 | 1
US_USR_1 | In quanto utente, io voglio registrarmi alla piattaforma per poter usufruire dei servizi che essa fornisce |  | 6 |  | 5 | Ore Rimanenti
|  | Realizzazione Interfaccia per la registrazione dell'utente alla piattaforma |  | GB | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 0.5
|  | Realizzazione backend per la registrazione dell'utente alla piattaforma |  | TM | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
US_USR_2 | In quanto utente voglio visualizzare la mia area personale |  | 6 |  | 5 | Ore Rimanenti
|  | Realizzazione Interfaccia per la visualizzazione dell'area personale dell'utente |  | LG | 2.5 | 2.5
|  | Realizzazione backend per la visualizzazione dell'area personale dell'utente |  | FC | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5
US_USR_3 | In quanto utente voglio modificare i miei dati nell’area personale |  | 6 |  | 4 | Ore Rimanenti
|  | Realizzazione Interfaccia per la modifica dell'area personale dell'utente |  | SP | 2 | 2
|  | Realizzazione backend per la modifica dell'area personale dell'utente |  | MP | 2 | 2 | 2 | 1
US_USR_4 | In quanto utente, io voglio candidarmi ad un annuncio di lavoro presente sulla piattaforma, essendo interessato all'offerta proposta |  | 5 |  | 3 | Ore Rimanenti
|  | Realizzazione Interfaccia per la candidatura di un utente ad un annuncio di lavoro |  | SP | 1.5 | 1.5
|  | Realizzazione backend per la candidatura di un utente ad un annuncio di lavoro |  | GDP | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5
US_USR_5 | In quanto utente, io voglio utilizzare il modulo di IA offerto dalla piattaforma per ricercare un lavoro adatto alle mie Competenze |  | 8 |  | 16 | Ore Rimanenti
|  | Realizzazione Interfaccia per utilizzare il modello di IA e trovare il lavoro più adatto |  | GB LG | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3
|  | Realizzazione backend per utilizzare il modello di IA e trovare il lavoro più adatto |  | FC MP TM | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8
US_ADS_1 | In quanto Amministratore di Sistema io voglio inserire un corso di formazione nella sezione “Corsi di formazione” |  | 6 |  | 5 | Ore Rimanenti
|  | Realizzazione Interfaccia per l'inserimento di un corso di formazione |  | LG | 2.5 | 2.5 | 2.5
|  | Realizzazione backend per l'inserimento di un corso di formazione |  | MP | 2.5 | 2.5 | 2.5
US_ADS_3 | In quanto Amministratore di Sistema io voglio inserire un campo nella sezione “Supporto medico" |  | 6 |  | 4 | Ore Rimanenti
|  | Realizzazione Interfaccia per l'inserimento di un campo nella sezione supporto medico |  | SP | 2 | 2 | 1
|  | Realizzazione backend per l'inserimento di un campo nella sezione supporto medico |  | FC | 2 | 2 | 1
US_ADS_5 | In quanto Amministratore di Sistema io voglio inserire un campo nella sezione “Alloggi temporanei” |  | 6 |  | 4 | Ore Rimanenti
|  | Realizzazione Interfaccia per l'inserimento di un campo nella sezione alloggi temporanei |  | GB | 2 | 2 | 1
|  | Realizzazione backend per l'inserimento di un campo nella sezione alloggi temporanei |  | GDP | 2 | 2 | 2
US_ADS_8 | In quanto Amministratore di Sistema io voglio visualizzare la lista degli utenti iscritti alla piattaforma |  | 5 |  | 1 | Ore Rimanenti
|  | Realizzazione Interfaccia per la visualizzazione della lista di utenti iscritti alla piattaforma |  | LG | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3
|  | Realizzazione backend per la visualizzazione della lista di utenti iscritti alla piattaforma |  | GDP | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3
US_ADS_9 | In quanto Amministratore di Sistema io voglio eliminare il profilo di un utente iscritto alla piattaforma |  | 6 |  | 2 | Ore Rimanenti
|  | Realizzazione Interfaccia per la l'eliminazione di un profilo utente |  | SP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Realizzazione backend per la l'eliminazione di un profilo utente |  | FC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
TOT | [5 empty] | 50 | 38 | 27 | 18 | 11

## Third Sprint
Obiettivo | Realizzazione delle funzionalità dedicate all'amministratore del Sistema e Collaboratore Aziendale | SP Totali | 72 | Ore Totali | 50 | N Task | 13
Item ID | User Story/Criteri di accettazione | Dettagli/Task | SP | Responsabile | Ore Pianificate | Mer | Gio | Ven | Lun | Mar
US_ADS_11 | In quanto Amministratore di Sistema, io voglio visualizzare la sezione richieste |  | 6 |  | 4 | Ore Rimanenti
|  | Realizzazione Interfaccia per visualizzare la sezione richieste |  | MP | 2 | 1
|  | Realizzazione backend per visualizzare la sezione richieste |  | MP | 2 | 1
US_ADS_12 | In quanto Amministratore di Sistema, io voglio approvare una richiesta inerente all'aggiunta di un annuncio di lavoro, ricevuta da un collaboratore aziendale |  | 5 |  | 4 | Ore Rimanenti
|  | Realizzazione Interfaccia per approvare una richiesta per l'aggiunta di un annuncio di lavoro |  | SP | 2 | 1
|  | Realizzazione backend per approvare una richiesta per l'aggiunta di un annuncio di lavoro |  | FC | 2 | 1
US_ADS_13 | In quanto Amministratore di Sistema, io voglio rifiutare le offerte di lavoro proposte dai collaboratori Aziendali |  | 5 |  | 4 | Ore Rimanenti
|  | Realizzazione Interfaccia per rifiutare una richiesta per l'aggiunta di un annuncio di lavoro |  | GB | 2 | 2
|  | Realizzazione backend per rifiutare una richiesta per l'aggiunta di un annuncio di lavoro |  | TM | 2 | 1
US_ADS_14 | In quanto Amministratore di Sistema, io voglio approvare gli eventi proposti dai collaboratori aziendali |  | 5 |  | 4 | Ore Rimanenti
|  | Realizzazione Interfaccia per approvare una richiesta per l'aggiunta di un evento |  | LG | 2 | 1
|  | Realizzazione backend per approvare una richiesta per l'aggiunta di un evento |  | GDP | 2 | 1
US_ADS_15 | In quanto Amministratore di Sistema, io voglio rifiutare gli eventi proposti dai collaboratori aziendali |  | 5 |  | 4 | Ore Rimanenti
|  | Realizzazione Interfaccia per rifiutare una richiesta per l'aggiunta di un evento |  | GB | 2 | 1
|  | Realizzazione backend per rifiutare una richiesta per l'aggiunta di un evento |  | GDP | 2 | 1
US_CA_1 | In quanto Collaboratore Aziendale, io voglio visualizzare la sezione “Offerte di lavoro pubblicate” |  | 6 |  | 5 | Ore Rimanenti
|  | Realizzazione Interfaccia per la visualizzazione offerte di lavoro pubblicate |  | LG | 2.5 | 1
|  | Realizzazione backend per la visualizzazione offerte di lavoro pubblicate |  | TM | 2.5 | 1
US_CA_2 | In quanto collaboratore aziendale, io voglio richiedere all'amministratore di sistema di inserire sulla piattaforma un annuncio di lavoro |  | 6 |  | 5 | Ore Rimanenti
|  | Realizzazione Interfaccia per la l'aggiunta di un annuncio di lavoro |  | TM | 2.5 | 1
|  | Realizzazione backend per l'aggiunta di un annuncio di lavoro |  | FC | 2.5 | 1
US_CA_3 | In quanto collaboratore aziendale, io voglio modificare un mio annuncio di lavoro |  | 6 |  | 4 | Ore Rimanenti
|  | Realizzazione Interfaccia per la modifica di un annuncio di lavoro |  | LG | 2 | 1
|  | Realizzazione backend per la modifica di un annuncio di lavoro |  | TM | 2 | 1
US_CA_4 | In quanto collaboratore aziendale, io voglio visualizzare la sezione “Eventi pubblicati” |  | 6 |  | 5 | Ore Rimanenti
|  | Realizzazione Interfaccia per la visualizzazione della sezione eventi pubblicati |  | GB | 2 | 0.5
|  | Realizzazione backend per la visualizzazione della sezione eventi pubblicati |  | FC | 2 | 0.5
US_CA_5 | In quanto collaboratore aziendale, io voglio inviare all’Amministratore di Sistema una richiesta per aggiungere un evento nella sezione “Community events” |  | 6 |  | 4 | Ore Rimanenti
|  | Realizzazione Interfaccia per la l'aggiunta di un evento |  | SP | 2 | 1 | 1
|  | Realizzazione backend per la l'aggiunta di un evento |  | MP | 2 | 1 | 1
US_CA_6 | In quanto collaboratore aziendale, io voglio modificare un mio evento |  | 6 |  | 3 | Ore Rimanenti
|  | Realizzazione Interfaccia per la modifica di un evento |  | GB | 1.5 | 1 | 1
|  | Realizzazione backend per la modifica di un evento |  | GDP | 1.5 | 1 | 1
US_CA_7 | In quanto collaboratore aziendale, io voglio monitorare le candidature effettuate ad un annuncio di lavoro da me pubblicato, andando a visualizzare la lista degli utenti che hanno deciso di candidarsi ad esso. |  | 5 |  | 2 | Ore Rimanenti
|  | Realizzazione Interfaccia per la visualizzazione della lista di utenti candidati ad un annuncio di lavoro |  | LG | 1 | 0.5 | 0.5
|  | Realizzazione backend per la visualizzazione della lista di utenti candidati ad un annuncio di lavoro |  | MP | 1 | 0.5 | 0.5
US_CA_8 | In quanto collaboratore aziendale, io voglio visualizzare il profilo di un utente candidato ad un annuncio di lavoro. |  | 5 |  | 2 | Ore Rimanenti
|  | Realizzazione Interfaccia per la visualizzazione del profilo di un utente candidato ad un annuncio di lavoro |  | SP | 1 | 0.5 | 0.5
|  | Realizzazione backend per la visualizzazione del profilo di un utente candidato ad un annuncio di lavoro |  | TM | 1 | 0.5 | 0.5
TOT | [5 empty] | 20 | 2 | 0 | 0 | 0

## Sprint Burn-Down Chart Sprint 1
Giorni | Lavoro Pianificato | Lavoro Effettuato | Lavoro Rimanente
Giorno 1 | 39 | 8 | 31
Giorno 2 | 31 | 7 | 24
Giorno 3 | 24 | 4.5 | 19.5
Giorno 4 | 19.5 | 6.7 | 12.8
Giorno 5 | 12.8 | 11.4 | 1.4

## Sprint Burn-Down Chart Sprint 2
Giorni | Lavoro Pianificato | Lavoro Effettuato | Lavoro Rimanente
Giorno 1 | 53 | 3 | 50
Giorno 2 | 50 | 12 | 38
Giorno 3 | 38 | 11 | 27
Giorno 4 | 27 | 9 | 18
Giorno 5 | 18 | 7 | 11

## Sprint Burn-Down Chart Spri 3
Giorni | Lavoro Pianificato | Lavoro Effettuato | Lavoro Rimanente
Giorno 1 | 50 | 10 | 20
Giorno 2 | 20 | 18 | 2
Giorno 3 | 2 | 2 | 0
Giorno 4 | 0 | 0 | 0
Giorno 5 | 0 | 0 | 0