## Risposte del modulo 1
#VALUE! | #VALUE!
Informazioni cronologiche | Cosa il Team ha fatto molto bene lo scorso Sprint? | Cosa personalmente potevo fare meglio lo scorso Sprint? | Cosa personalmente posso fare per aiutare gli altri a risolvere i problemi che sono emersi dalla domanda 2?
2024-01-03 10:07 | organizzazione del lavoro e aiuto reciproco | impostare prima l'ambiente di sviluppo in maniera organizzata in modo da lavorare in maniera asincrona senza problematiche | già risolto
2024-01-03 10:07 | riuscire a collaborare | gestire i miei task | aiutare di più gli altri
2024-01-03 10:08 | poco e niente, principalmente l'interfaccia | la collaborazione, comunicazione | comunicare di più
2024-01-03 10:09 | non molto, è stato uno sprint un po gestito male e c'è stato poco team working | lo scorso sprint avrei potuto lavorare più sull'unione del gruppo | non so proprio, determinate persone non sono predisposte a lavorare in team e anche con tutti gli sforzi del mondo un singolo non può cambiarle.
2024-01-03 10:09 | Dividersi il lavoro da svolgere | avere collaborazione e ottenere risultati migliori. | realizzare funzionalità integrate nel sistema funzionanti, Insieme agli altri team member
2024-01-03 10:10 | abbiamo costruito dei buoni rapporti | dovevo stare più sereno | cercando di essere più paziente
2024-01-03 10:24 | Collaborazione | Interagire di più | Cercare di dialogare meglio con tranquillità e aiutandoci a vicenda nelle difficoltà