## Leggenda
R | RESPONSIBLE | Responsabile dell'esecuzione dell'attività.
A | ACCOUNTABLE | Chi è responsabile per il risultato dell'attività e deve approvare il suo completamento.
C | CONSULTED | Chi deve essere consultato o coinvolto prima che l'attività venga completata.
I | INFORMED | Chi deve essere informato una volta che l'attività è stata completata.

## Matrice RACI
WBS ID | ATTIVITA' WBS | TASK | Filomena Ferrucci | Rebecca Di Matteo | Leonardo Monaco | Gianfranco Barba | Francesco Corcione | Giuseppe Di Palma | Luigi Guida | Tullio Mansi | Matteo Panza | Serena Passiflora
1.4.1 | ReStart First Release
1.4.1.1 | RAD Requirement Specification
1.4.1.1.1 | Introduzione | RS01 | I | C | C | I | R/A/I | I | I | I | I | R/I
1.4.1.1.1 | Introduzione | Scopo del Sistema |  | C | C |  | A |  |  |  |  | R
1.4.1.1.1 | Introduzione | Ambito del Sistema |  | C | C |  | R/A
1.4.1.1.1 | Introduzione | Obiettivi e Criteri di Successo del Sistema |  | C | C |  | A |  |  |  |  | R
1.4.1.1.1 | Introduzione | Definizioni Acronimi e Abbreviazioni |  | C | C |  | R/A
1.4.1.1.1 | Introduzione | Riferimenti e Panoramica Documenti |  | C | C |  | A |  |  |  |  | R
1.4.1.1.2 | Sistema Corrente | RS02 | I | C | C | R/A |  |  |  |  | R
1.4.1.1.2 | Sistema Corrente | Panoramica |  | C | C | A |  |  |  |  | R
1.4.1.1.2 | Sistema Corrente | Activity Diagram Sistema Corrente in America |  | C | C | R/A
1.4.1.1.2 | Sistema Corrente | Activity Diagram Sistema Corrente in Italia |  | C | C | A |  |  |  |  | R
1.4.1.1.3 | Panoramica Sistema Proposto | RS03 | I | C | C |  |  | R |  | R/A
1.4.1.1.3.1 | Attori | RS04 | I | C | C | I | I | I | R/A/I | I | I | I
1.4.1.1.3.2 | Activity Diagram | RS03 | I | C | C | I | I | R/I | I | R/A/I | I | I
1.4.1.1.4 | Scenari | RS05 | I | C | C | R/I | R/I | R/I | R/I | R/I | R/A/I | R/I
1.4.1.1.4 | Scenari | SC1_USR_Sign_Up |  | C | C | R |  |  |  |  | A
1.4.1.1.4 | Scenari | SC2_USR_CandidaturaLavoro |  | C | C | R |  |  |  |  | A
1.4.1.1.4 | Scenari | SC3_USR_VisualizzazioneSezioneSupportoMedico |  | C | C |  | R |  |  |  | A
1.4.1.1.4 | Scenari | SC4_USR_RicercaLavoroAdatto |  | C | C |  | R |  |  |  | A
1.4.1.1.4 | Scenari | SC5_USR_VisualizzazioneDettagliCorsiDiFormazione |  | C | C |  |  | R |  |  | A
1.4.1.1.4 | Scenari | SC6_USR_VisualizzazioneDettagliLavoro |  | C | C |  |  | R |  |  | A
1.4.1.1.4 | Scenari | SC7_USR_VisualizzazioneSezioneCommunityEvent |  | C | C |  |  |  |  | R | A
1.4.1.1.4 | Scenari | SC1_ADS_RifiutoAnnunciDiLavoroRicevuti |  | C | C |  |  |  |  | R | A
1.4.1.1.4 | Scenari | SC2_ADS_ApprovazioneAnnunciDiLavoroRicevuti |  | C | C |  |  |  | R |  | A
1.4.1.1.4 | Scenari | SC3_ADS_VisualizzazioneSezioneRichieste |  | C | C |  |  |  | R |  | A
1.4.1.1.4 | Scenari | SC1_CA_LogIn |  | C | C | [5 empty] | A | R
1.4.1.1.4 | Scenari | SC2_CA_VisulizzazioneListaUtentiCandidati |  | C | C | [5 empty] | A | R
1.4.1.1.4 | Scenari | SC3_CA_RichiestaAggiuntaAnnunciDiLavoro |  | C | C | [5 empty] | R/A
1.4.1.1.4 | Scenari | SC4_CA_VisualizzazioneOfferteDiLavoroPubblicate |  | C | C | [5 empty] | R/A
1.4.1.1.5 | Requisiti Funzionali | RS06 | I | C | C | R/I | R/I | R/I | R/I | R/I | R/I | R/A/I
1.4.1.1.5 | Requisiti Funzionali | RF_UG1_1 |  | C | C | R | [5 empty] | A
1.4.1.1.5 | Requisiti Funzionali | RF_UG1_2 |  | C | C | R | [5 empty] | A
1.4.1.1.5 | Requisiti Funzionali | RF_UG2_1 |  | C | C | R | [5 empty] | A
1.4.1.1.5 | Requisiti Funzionali | RF_UG2_2 |  | C | C | R | [5 empty] | A
1.4.1.1.5 | Requisiti Funzionali | RF_UG2_3 |  | C | C | R | [5 empty] | A
1.4.1.1.5 | Requisiti Funzionali | RF_UG2_4 |  | C | C | R | [5 empty] | A
1.4.1.1.5 | Requisiti Funzionali | RF_UG2_5 |  | C | C |  |  |  | R |  |  | A
1.4.1.1.5 | Requisiti Funzionali | RF_UG2_6 |  | C | C |  |  |  | R |  |  | A
1.4.1.1.5 | Requisiti Funzionali | RF_UG2_7 |  | C | C |  |  |  | R |  |  | A
1.4.1.1.5 | Requisiti Funzionali | RF_UG2_8 |  | C | C |  |  |  | R |  |  | A
1.4.1.1.5 | Requisiti Funzionali | RF_UG2_9 |  | C | C |  |  |  | R |  |  | A
1.4.1.1.5 | Requisiti Funzionali | RF_UG2_10 |  | C | C |  |  |  | R |  |  | A
1.4.1.1.5 | Requisiti Funzionali | RF_UG3_1 |  | C | C |  |  |  |  | R |  | A
1.4.1.1.5 | Requisiti Funzionali | RF_UG3_2 |  | C | C |  |  |  |  | R |  | A
1.4.1.1.5 | Requisiti Funzionali | RF_USR_1 |  | C | C |  |  |  |  | R |  | A
1.4.1.1.5 | Requisiti Funzionali | RF_USR_2 |  | C | C |  |  |  |  | R |  | A
1.4.1.1.5 | Requisiti Funzionali | RF_USR_3 |  | C | C |  |  |  |  | R |  | A
1.4.1.1.5 | Requisiti Funzionali | RF_USR_4 |  | C | C |  |  |  |  | R |  | A
1.4.1.1.5 | Requisiti Funzionali | RF_USR_5 |  | C | C |  |  | R |  |  |  | A
1.4.1.1.5 | Requisiti Funzionali | RF_ADS_1 |  | C | C |  |  | R |  |  |  | A
1.4.1.1.5 | Requisiti Funzionali | RF_ADS_2 |  | C | C |  |  | R |  |  |  | A
1.4.1.1.5 | Requisiti Funzionali | RF_ADS_3 |  | C | C |  |  | R |  |  |  | A
1.4.1.1.5 | Requisiti Funzionali | RF_ADS_4 |  | C | C |  |  | R |  |  |  | A
1.4.1.1.5 | Requisiti Funzionali | RF_ADS_5 |  | C | C |  |  | R |  |  |  | A
1.4.1.1.5 | Requisiti Funzionali | RF_ADS_6 |  | C | C |  | R |  |  |  |  | A
1.4.1.1.5 | Requisiti Funzionali | RF_ADS_7 |  | C | C |  | R |  |  |  |  | A
1.4.1.1.5 | Requisiti Funzionali | RF_ADS_8 |  | C | C |  | R |  |  |  |  | A
1.4.1.1.5 | Requisiti Funzionali | RF_ADS_9 |  | C | C |  | R |  |  |  |  | A
1.4.1.1.5 | Requisiti Funzionali | RF_ADS_10 |  | C | C |  | R |  |  |  |  | A
1.4.1.1.5 | Requisiti Funzionali | RF_ADS_11 |  | C | C |  | R |  |  |  |  | A
1.4.1.1.5 | Requisiti Funzionali | RF_ADS_12 |  | C | C | [5 empty] | R | A
1.4.1.1.5 | Requisiti Funzionali | RF_ADS_13 |  | C | C | [5 empty] | R | A
1.4.1.1.5 | Requisiti Funzionali | RF_ADS_14 |  | C | C | [5 empty] | R | A
1.4.1.1.5 | Requisiti Funzionali | RF_ADS_15 |  | C | C | [5 empty] | R | A
1.4.1.1.5 | Requisiti Funzionali | RF_CA_1 |  | C | C | [5 empty] | R | A
1.4.1.1.5 | Requisiti Funzionali | RF_CA_2 |  | C | C | [5 empty] | R | A
1.4.1.1.5 | Requisiti Funzionali | RF_CA_3 |  | C | C | [6 empty] | R/A
1.4.1.1.5 | Requisiti Funzionali | RF_CA_4 |  | C | C | [6 empty] | R/A
1.4.1.1.5 | Requisiti Funzionali | RF_CA_5 |  | C | C | [6 empty] | R/A
1.4.1.1.5 | Requisiti Funzionali | RF_CA_6 |  | C | C | [6 empty] | R/A
1.4.1.1.5 | Requisiti Funzionali | RF_CA_7 |  | C | C | [6 empty] | R/A
1.4.1.1.5 | Requisiti Funzionali | RF_CA_8 |  | C | C | [6 empty] | R/A
1.4.1.1.5 | Matrice di Tracciabilità | RS06 | I | C | C | R | R | R | R | R | R/A | R
1.4.1.1.7 | Requisiti Non Funzionali | RS07 | I | C | C | R/I | I | R/A/I | R/I | I | R/I | R/I
1.4.1.1.7 | Requisiti Non Funzionali | RNF_F_1 |  | C | C | R |  | A
1.4.1.1.7 | Requisiti Non Funzionali | RNF_U_1 |  | C | C | R |  | A
1.4.1.1.7 | Requisiti Non Funzionali | RNF_U_2 |  | C | C | R |  | A
1.4.1.1.7 | Requisiti Non Funzionali | RNF_U_3 |  | C | C | R |  | A
1.4.1.1.7 | Requisiti Non Funzionali | RNF_A_1 |  | C | C |  |  | R/A
1.4.1.1.7 | Requisiti Non Funzionali | RNF_A_2 |  | C | C |  |  | R/A
1.4.1.1.7 | Requisiti Non Funzionali | RNF_A_3 |  | C | C |  |  | R/A
1.4.1.1.7 | Requisiti Non Funzionali | RNF_P_1 |  | C | C |  |  | A | R
1.4.1.1.7 | Requisiti Non Funzionali | RNF_P_2 |  | C | C |  |  | A | R
1.4.1.1.7 | Requisiti Non Funzionali | RNF_S_1 |  | C | C |  |  | A | R
1.4.1.1.7 | Requisiti Non Funzionali | RNF_S_2 |  | C | C |  |  | A | R
1.4.1.1.7 | Requisiti Non Funzionali | RNF_PF_1 |  | C | C |  |  | A |  |  | R
1.4.1.1.7 | Requisiti Non Funzionali | RNF_PF_2 |  | C | C |  |  | A |  |  | R
1.4.1.1.7 | Requisiti Non Funzionali | RNF_PF_3 |  | C | C |  |  | A |  |  | R
1.4.1.1.7 | Requisiti Non Funzionali | RNF_PF_4 |  | C | C |  |  | A |  |  | R
1.4.1.1.7 | Requisiti Non Funzionali | RNF_PF_5 |  | C | C |  |  | A |  |  |  | R
1.4.1.1.7 | Requisiti Non Funzionali | RNF_PF_6 |  | C | C |  |  | A |  |  |  | R
1.4.1.1.7 | Requisiti Non Funzionali | RNF_PF_7 |  | C | C |  |  | A |  |  |  | R
1.4.1.1.7 | Matrice di Tracciabilità | RS07 | I | C | C | R | R | R | R | R | R/A | R
1.4.1.1.8 | Mock-ups | RS08 | I | C | C | I | R/A/I |  | R/I | R
1.4.1.1.8 | Mock-ups | MU_UG1_Login |  | C | C |  | R/A
1.4.1.1.8 | Mock-ups | MU_USR_Signup |  | C | C |  | R/A
1.4.1.1.8 | Mock-ups | MU_USR_HomePage |  | C | C |  | R/A
1.4.1.1.8 | Mock-ups | MU_USR_AreaPersonale |  | C | C |  | R/A
1.4.1.1.8 | Mock-ups | MU_USR_CandidaturaLavoro |  | C | C |  | A |  | R
1.4.1.1.8 | Mock-ups | MU_USR_RicercaLavoroAdatto |  | C | C |  | A |  | R
1.4.1.1.8 | Mock-ups | MU_CA_HomePage |  | C | C |  | A |  | R
1.4.1.1.8 | Mock-ups | MU_CA_OfferteDiLavoroPubblicate |  | C | C |  | A |  | R
1.4.1.1.8 | Mock-ups | MU_CA_RichiestaAggiuntaAnnuncioDiLavoro |  | C | C |  | A |  | R
1.4.1.1.8 | Mock-ups | MU_CA_ListaUtentiCandidati |  | C | C |  | A |  |  | R
1.4.1.1.8 | Mock-ups | MU_ADS_HomePage |  | C | C |  | A |  |  | R
1.4.1.1.8 | Mock-ups | MU_ADS_RichiesteRicevute |  | C | C |  | A |  |  | R
1.4.1.1.8 | Mock-ups | MU_ADS_InserimentoCorsoDiFormazione |  | C | C |  | A |  |  | R
1.4.1.1.9 | Use Case | RS09 | I | C | C | R/A | R | R | R | R | R | R
1.4.1.1.9 | Use Case | UC_USR_1_RicercaLavoroAdatto |  | C | C | A | R
1.4.1.1.9 | Use Case | UC_USR_2_VisualizzazioneDettagliLavoro |  | C | C | R/A
1.4.1.1.9 | Use Case | UC_USR_3_CandidaturaLavoro |  | C | C | A |  |  |  |  | R
1.4.1.1.9 | Use Case | UC_CA_1_RichiestaAggiuntaAnnuncioDiLavoro |  | C | C | A |  |  |  | R
1.4.1.1.9 | Use Case | UC_CA_2_VisualizzazioneListaUtentiCandidati |  | C | C | A |  | R
1.4.1.1.9 | Use Case | UC_ADS_1_VisualizzazioneSezioneRichieste |  | C | C | A | [5 empty] | R
1.4.1.1.9 | Use Case | UC_ADS_2_ApprovazioneAnnunciDiLavoroRicevuti |  | C | C | A |  |  | R
1.4.1.1.10 | Navigational Path | RS10 | I | C | C | R | R |  | R/A
1.4.1.1.10 | Navigational Path | NP_UG1_1 |  | C | C | R |  |  | A
1.4.1.1.10 | Navigational Path | NP_UG1_2 |  | C | C |  |  |  | R/A
1.4.1.1.10 | Navigational Path | NP_USR |  | C | C |  | R |  | A
1.4.1.1.10 | Navigational Path | NP_CA |  | C | C | R |  |  | A
1.4.1.1.10 | Navigational Path | NP_ADS |  | C | C |  | R |  | A
1.4.1.2 | RAD Analisys Model
1.4.1.2.1 | Object Model | RS11 | I | C | C | I | I | R/A/I | I | I | R/I | I
1.4.1.2.2 | State-Chart | RS12 | I | C | C |  |  |  |  | R |  | R/A
1.4.1.2.2 | State-Chart | SCD_USR_Utente |  | C | C |  |  |  |  | R |  | A
1.4.1.2.2 | State-Chart | SCD_CA_CollaboratoreAziendale |  | C | C |  |  |  |  | R |  | A
1.4.1.2.2 | State-Chart | SCD_ADS_SupportoMedico |  | C | C | [6 empty] | R/A
1.4.1.2.2 | State-Chart | SCD_UG3_Lavoro |  | C | C | [6 empty] | R/A
1.4.1.2.3 | Object Diagram | RS13 | I | C | C | R/A |  | R | R
1.4.1.2.3 | Object Diagram | OD_UC_USR_1 |  | C | C | A |  |  | R
1.4.1.2.3 | Object Diagram | OD_UC_USR_2 |  | C | C | A |  |  | R
1.4.1.2.3 | Object Diagram | OD_UC_USR_3 |  | C | C | A |  |  | R
1.4.1.2.3 | Object Diagram | OD_UC_CA_1 |  | C | C | A |  | R
1.4.1.2.3 | Object Diagram | OD_UC_CA_2 |  | C | C | A |  | R
1.4.1.2.3 | Object Diagram | OD_UC_ADS_1 |  | C | C | R/A
1.4.1.2.3 | Object Diagram | OD_UC_ADS_2 |  | C | C | R/A
1.4.1.2.4 | Class Diagram | RS14 | I | C | C |  | R |  |  | R/A | R | R
1.4.1.2.5 | Sequence Diagram | RS15 | I | C | C | R | R/A | R | R | R | R | R
1.4.1.2.5 | Sequence Diagram | SD_USR_RicercaLavoroAdatto |  | C | C | R | R/A | R
1.4.1.2.5 | Sequence Diagram | SD_CA_RichiestaAggiuntaLavoro |  | C | C |  | A |  | R | R
1.4.1.2.5 | Sequence Diagram | SD_ADS_ApprovazioneRichiestaAnnuncioDiLavoro |  | C | C |  | A |  |  |  | R | R
1.4.1.2.6 | RAD Style Review | RS16 | I | C | C | R/A | R |  |  |  |  | R
1.4.1.2.7 | RAD Grammar Revision | RS17 | I | C | C |  |  |  | R | R/A
1.4.1.3 | System Design Document
1.4.1.3.1 | Introduzione | Scopo del Sistema |  | C | C | R | R | R/A | R | R | R | R
1.4.1.3.1 | Introduzione | Definizioni Acronimi e Abbreviazioni |  | C | C | R | R | R/A | R | R | R | R
1.4.1.3.1 | Introduzione | Riferimenti e Panoramica Documenti |  | C | C | R | R | R/A | R | R | R | R
1.4.1.3.2 | Design Goals | RS18 | I | C | C | R/I | R/I | I | R/I | R/I | R/A/I | I
1.4.1.3.2 | Design Goals | DG_1 Funzionalità |  | C | C | R |  |  |  |  | A
1.4.1.3.2 | Design Goals | DG_2 Costi di sviluppo |  | C | C | R |  |  |  |  | A
1.4.1.3.2 | Design Goals | DG_3 Sicurezza |  | C | C |  | R |  |  |  | A
1.4.1.3.2 | Design Goals | DG_4 Portabilità |  | C | C |  | R |  |  |  | A
1.4.1.3.2 | Design Goals | DG_5 Usabilità |  | C | C |  | R |  |  |  | A
1.4.1.3.2 | Design Goals | DG_6 Robustezza |  | C | C |  |  |  | R |  | A
1.4.1.3.2 | Design Goals | DG_7 Disponibilità |  | C | C |  |  |  | R |  | A
1.4.1.3.2 | Design Goals | DG_8 Estendibilità |  | C | C |  |  |  | R |  | A
1.4.1.3.2 | Design Goals | DG_9 Throughput |  | C | C |  |  |  |  | R | A
1.4.1.3.2 | Design Goals | DG_10 Usabilità |  | C | C |  |  |  |  | R | A
1.4.1.3.2 | Design Goals | DG_11 Utilità |  | C | C |  |  |  |  | R | A
1.4.1.3.2 | Design Goals | DG_12 Tempo di risposta |  | C | C | [5 empty] | R/A
1.4.1.3.2 | Design Goals | DG_13 Portabilità |  | C | C | [5 empty] | R/A
1.4.1.3.2 | Design Goals | DG_14 Estensibilità |  | C | C | [5 empty] | R/A
1.4.1.3.2 | Matrice di Tracciabilità | RS18 | I | C | C | R | R | R | R | R | R/A | R
1.4.1.3.3 | Design Trade Off | RS19 | I | C | C | R/I | R | R/I | R/A | R | R/I | R
1.4.1.3.3 | Design Trade Off | Sicurezza vs Tempi di risposta |  | C | C | R | R |  | A
1.4.1.3.3 | Design Trade Off | Robustezza vs Tempi di risposta |  | C | C |  |  | R | R/A
1.4.1.3.3 | Design Trade Off | Costi di sviluppo vs Usabilità |  | C | C |  |  |  | A | R | R
1.4.1.3.3 | Design Trade Off | Costi di sviluppo vs Portabilità |  | C | C |  |  |  | A |  |  | R
1.4.1.3.4 | Archittetura Sistema Corrente | RS20 | I | C | C |  |  | R/A |  |  |  | R
1.4.1.3.5 | Architettura Sistema Proposto | RS21 | I | C | C
1.4.1.3.5 | Decomposizione in Sottosistemi | RS21 | I | C | C | I | R/A |  | R | R |  | R/I
1.4.1.3.5 | Decomposizione in Sottosistemi | Diagramma dei Sottosistemi |  | C | C |  | R/A |  | R
1.4.1.3.5 | Decomposizione in Sottosistemi | Diagramma Architetturale |  | C | C |  | A |  |  | R |  | R
1.4.1.3.5 | Mapping Hardware/Software | RS21 | I | C | C | R/A |  | R |  |  | R
1.4.1.3.5 | Mapping Hardware/Software | Deployment Diagram |  | C | C | A |  | R
1.4.1.3.5 | Gestione dei Dati Persistenti | RS21 | I | C | C | R | R/A | R | R | R | R | R
1.4.1.3.5 | Gestione dei Dati Persistenti | Class Diagram Ristrutturato |  | C | C |  | A |  | R
1.4.1.3.5 | Gestione dei Dati Persistenti | Schema Logico |  | C | C | R | A
1.4.1.3.5 | Gestione dei Dati Persistenti | Dizionario dei dati |  | C | C |  | A | R |  | R | R | R
1.4.1.3.5 | Controllo Accessi e Sicurezza | RS21 | I | C | C |  |  | R | R/A |  | R
1.4.1.3.5 | Controllo Flusso Globale Sistema | RS21 | I | C | C | R | [5 empty] | R/A
1.4.1.3.5 | Boundary Condition | RS21 | I | C | C |  | R |  |  | R/A
1.4.1.3.5 | Boundary Condition | Start up |  | C | C |  | R |  |  | A
1.4.1.3.5 | Boundary Condition | Shut down |  | C | C |  |  |  |  | R/A
1.4.1.3.5 | Boundary Condition | Failures |  | C | C |  |  |  |  | R/A
1.4.1.3.5 | Servizi dei Sottosistemi | RS21 | I | C | C | R | R/A | R | R | R | R | R
1.4.1.3.5 | Servizi dei Sottosistemi | Autenticazione |  | C | C | R | A
1.4.1.3.5 | Servizi dei Sottosistemi | Registrazione |  | C | C |  | R/A
1.4.1.3.5 | Servizi dei Sottosistemi | Gestione Reintegrazione |  | C | C |  | A | R
1.4.1.3.5 | Servizi dei Sottosistemi | Gestione Lavoro |  | C | C |  | A |  | R
1.4.1.3.5 | Servizi dei Sottosistemi | Gestione Evento |  | C | C |  | A |  |  | R
1.4.1.3.5 | Servizi dei Sottosistemi | Candidatura Lavoro |  | C | C |  | A |  |  |  | R
1.4.1.3.5 | Servizi dei Sottosistemi | Lavoro Adatto |  | C | C |  | A |  |  |  |  | R
1.4.1.3.6 | SDD Style Review | RS22 | I | C | C | R/A | R |  |  |  |  | R
1.4.1.3.7 | SDD Grammar Revision | RS23 | I | C | C |  |  |  | R | R/A
1.4.1.3.9 | Test Case Documents | RS24 | I | C | C | R/I | R/A/I | R/I | R/I | R/I | R/I | R/I
1.4.1.3.9 | Test Case Documents | Test Plan |  | R/C | R/C | R | R/A | R | R | R | R | R
1.4.1.3.9 | Test Case Documents | Test Plan-Registrazione Utente |  | C | C | R | A
1.4.1.3.9 | Test Case Documents | Test Plan-Login |  | C | C |  | A |  |  |  | R
1.4.1.3.9 | Test Case Documents | Test Plan-Test Case-Aggiunta Annuncio di Lavoro |  | C | C |  | A |  |  |  |  | R
1.4.1.3.9 | Test Case Documents | Test Plan-Test Case-Aggiunta Supporto Medico |  | C | C |  | A | R
1.4.1.3.9 | Test Case Documents | Test Plan-Test Case-Aggiunta Corso di Formazione |  | C | C |  | A |  |  | R
1.4.1.3.9 | Test Case Documents | Test Plan-Test Case-Aggiunta Alloggio Temporaneo |  | C | C |  | A |  | R
1.4.1.3.9 | Test Case Documents | Test Plan-Test Case-Aggiunta Evento |  | C | C |  | R/A
1.4.1.3.9 | Test Case Documents | Test Case Specification |  | C | C | R | R/A | R | R | R | R | R
1.4.1.3.9 | Test Case Documents | Test Case Specification-TC_1.1_1 |  | C | C | R | A
1.4.1.3.9 | Test Case Documents | Test Case Specification-TC_1.1_2 |  | C | C | R | A
1.4.1.3.9 | Test Case Documents | Test Case Specification-TC_1.1_3 |  | C | C | R | A
1.4.1.3.9 | Test Case Documents | Test Case Specification-TC_1.1_4 |  | C | C | R | A
1.4.1.3.9 | Test Case Documents | Test Case Specification-TC_1.1_5 |  | C | C | R | A
1.4.1.3.9 | Test Case Documents | Test Case Specification-TC_1.1_6 |  | C | C | R | A
1.4.1.3.9 | Test Case Documents | Test Case Specification-TC_1.1_7 |  | C | C | R | A
1.4.1.3.9 | Test Case Documents | Test Case Specification-TC_1.1_8 |  | C | C | R | A
1.4.1.3.9 | Test Case Documents | Test Case Specification-TC_1.1_9 |  | C | C | R | A
1.4.1.3.9 | Test Case Documents | Test Case Specification-TC_1.1_10 |  | C | C | R | A
1.4.1.3.9 | Test Case Documents | Test Case Specification-TC_1.1_11 |  | C | C | R | A
1.4.1.3.9 | Test Case Documents | Test Case Specification-TC_1.1_12 |  | C | C | R | A
1.4.1.3.9 | Test Case Documents | Test Case Specification-TC_1.1_13 |  | C | C | R | A
1.4.1.3.9 | Test Case Documents | Test Case Specification-TC_2.1_1 |  | C | C |  | A |  |  |  | R
1.4.1.3.9 | Test Case Documents | Test Case Specification-TC_2.1_2 |  | C | C |  | A |  |  |  | R
1.4.1.3.9 | Test Case Documents | Test Case Specification-TC_2.1_3 |  | C | C |  | A |  |  |  | R
1.4.1.3.9 | Test Case Documents | Test Case Specification-TC_3.1_1 |  | C | C |  | A |  |  |  |  | R
1.4.1.3.9 | Test Case Documents | Test Case Specification-TC_3.1_2 |  | C | C |  | A |  |  |  |  | R
1.4.1.3.9 | Test Case Documents | Test Case Specification-TC_3.1_3 |  | C | C |  | A |  |  |  |  | R
1.4.1.3.9 | Test Case Documents | Test Case Specification-TC_3.1_4 |  | C | C |  | A |  |  |  |  | R
1.4.1.3.9 | Test Case Documents | Test Case Specification-TC_3.1_5 |  | C | C |  | A |  |  |  |  | R
1.4.1.3.9 | Test Case Documents | Test Case Specification-TC_3.1_6 |  | C | C |  | A |  |  |  |  | R
1.4.1.3.9 | Test Case Documents | Test Case Specification-TC_3.1_7 |  | C | C |  | A |  |  |  |  | R
1.4.1.3.9 | Test Case Documents | Test Case Specification-TC_3.1_8 |  | C | C |  | A |  |  |  |  | R
1.4.1.3.9 | Test Case Documents | Test Case Specification-TC_3.1_9 |  | C | C |  | A |  |  |  |  | R
1.4.1.3.9 | Test Case Documents | Test Case Specification-TC_4.1_1 |  | C | C |  | A | R
1.4.1.3.9 | Test Case Documents | Test Case Specification-TC_4.1_2 |  | C | C |  | A | R
1.4.1.3.9 | Test Case Documents | Test Case Specification-TC_4.1_3 |  | C | C |  | A | R
1.4.1.3.9 | Test Case Documents | Test Case Specification-TC_4.1_4 |  | C | C |  | A | R
1.4.1.3.9 | Test Case Documents | Test Case Specification-TC_4.1_5 |  | C | C |  | A | R
1.4.1.3.9 | Test Case Documents | Test Case Specification-TC_4.1_6 |  | C | C |  | A | R
1.4.1.3.9 | Test Case Documents | Test Case Specification-TC_4.1_7 |  | C | C |  | A | R
1.4.1.3.9 | Test Case Documents | Test Case Specification-TC_4.1_8 |  | C | C |  | A | R
1.4.1.3.9 | Test Case Documents | Test Case Specification-TC_4.1_9 |  | C | C |  | A | R
1.4.1.3.9 | Test Case Documents | Test Case Specification-TC_4.1_10 |  | C | C |  | A | R
1.4.1.3.9 | Test Case Documents | Test Case Specification-TC_4.1_11 |  | C | C |  | A | R
1.4.1.3.9 | Test Case Documents | Test Case Specification-TC_5.1_1 |  | C | C |  | A |  |  | R
1.4.1.3.9 | Test Case Documents | Test Case Specification-TC_5.1_2 |  | C | C |  | A |  |  | R
1.4.1.3.9 | Test Case Documents | Test Case Specification-TC_5.1_3 |  | C | C |  | A |  |  | R
1.4.1.3.9 | Test Case Documents | Test Case Specification-TC_5.1_4 |  | C | C |  | A |  |  | R
1.4.1.3.9 | Test Case Documents | Test Case Specification-TC_5.1_5 |  | C | C |  | A |  |  | R
1.4.1.3.9 | Test Case Documents | Test Case Specification-TC_5.1_6 |  | C | C |  | A |  |  | R
1.4.1.3.9 | Test Case Documents | Test Case Specification-TC_5.1_7 |  | C | C |  | A |  |  | R
1.4.1.3.9 | Test Case Documents | Test Case Specification-TC_5.1_8 |  | C | C |  | A |  |  | R
1.4.1.3.9 | Test Case Documents | Test Case Specification-TC_5.1_9 |  | C | C |  | A |  |  | R
1.4.1.3.9 | Test Case Documents | Test Case Specification-TC_5.1_10 |  | C | C |  | A |  |  | R
1.4.1.3.9 | Test Case Documents | Test Case Specification-TC_5.1_11 |  | C | C |  | A |  |  | R
1.4.1.3.9 | Test Case Documents | Test Case Specification-TC_6.1_1 |  | C | C |  | A |  | R
1.4.1.3.9 | Test Case Documents | Test Case Specification-TC_6.1_2 |  | C | C |  | A |  | R
1.4.1.3.9 | Test Case Documents | Test Case Specification-TC_6.1_3 |  | C | C |  | A |  | R
1.4.1.3.9 | Test Case Documents | Test Case Specification-TC_6.1_4 |  | C | C |  | A |  | R
1.4.1.3.9 | Test Case Documents | Test Case Specification-TC_6.1_5 |  | C | C |  | A |  | R
1.4.1.3.9 | Test Case Documents | Test Case Specification-TC_6.1_6 |  | C | C |  | A |  | R
1.4.1.3.9 | Test Case Documents | Test Case Specification-TC_6.1_7 |  | C | C |  | A |  | R
1.4.1.3.9 | Test Case Documents | Test Case Specification-TC_6.1_8 |  | C | C |  | A |  | R
1.4.1.3.9 | Test Case Documents | Test Case Specification-TC_6.1_9 |  | C | C |  | A |  | R
1.4.1.3.9 | Test Case Documents | Test Case Specification-TC_6.1_10 |  | C | C |  | A |  | R
1.4.1.3.9 | Test Case Documents | Test Case Specification-TC_7.1_1 |  | C | C |  | R/A
1.4.1.3.9 | Test Case Documents | Test Case Specification-TC_7.1_2 |  | C | C |  | R/A
1.4.1.3.9 | Test Case Documents | Test Case Specification-TC_7.1_3 |  | C | C |  | R/A
1.4.1.3.9 | Test Case Documents | Test Case Specification-TC_7.1_4 |  | C | C |  | R/A
1.4.1.3.9 | Test Case Documents | Test Case Specification-TC_7.1_5 |  | C | C |  | R/A
1.4.1.3.9 | Test Case Documents | Test Case Specification-TC_7.1_6 |  | C | C |  | R/A
1.4.1.3.9 | Test Case Documents | Test Case Specification-TC_7.1_7 |  | C | C |  | R/A
1.4.1.3.9 | Test Case Documents | Test Case Specification-TC_7.1_8 |  | C | C |  | R/A
1.4.1.3.9 | Test Case Documents | Test Case Specification-TC_7.1_9 |  | C | C |  | R/A
1.4.1.3.9 | Test Case Documents | Test Case Specification-TC_7.1_10 |  | C | C |  | R/A
1.4.1.3.9 | Matrice di Tracciabilità | RS27 | I | C | C | R | R | R | R | R | R/A | R
1.4.1.3.10 | TC Style Review | RS25 | I | C | C | R/A | R |  |  | R |  | R
1.4.1.3.11 | TC Grammar Revision | RS26 | I | C | C |  |  |  | R | R/A
1.4.1.5 | Object Diagram Document
1.4.1.5.1 | Object Design Goals | RS28 | I | C | C | R/A/I | I | I | I | R/I | I | I
1.4.1.5.1 | Object Design Goals | ODG_1 Robustezza |  | C | C | A |  |  |  | R
1.4.1.5.1 | Object Design Goals | ODG_2 Sicurezza |  | C | C | R/A
1.4.1.5.1 | Object Design Goals | ODG_3 Manutenibilità |  | C | C | R/A
1.4.1.5.1 | Object Design Goals | ODG_4 Riusabilità |  | C | C | A |  |  |  | R
1.4.1.5.1 | Object Design Goals | ODG_5 Tempo di risposta |  | C | C | A |  |  |  | R
1.4.1.5.1 | Matrice di Tracciabilità | RS38 | I | C | C | R | R | R | R | R | R/A | R
1.4.1.5.2 | Object Design Trade-Off | RS29 | I | C | C | I | I | R/I | I | I | R/A/I | I
1.4.1.5.2 | Object Design Trade-Off | Tempi di risposta vs Sicurezza |  | C | C | [5 empty] | R/A
1.4.1.5.2 | Object Design Trade-Off | Tempi di risposta vs Robustezza |  | C | C |  |  | R |  |  | A
1.4.1.5.2 | Object Design Trade-Off | Costi di sviluppo vs Utilizzo COTS |  | C | C | [5 empty] | R/A
1.4.1.5.3 | Off-the Shelf | RS30 | I | C | C |  |  |  | R/A |  |  | R
1.4.1.5.4 | Linee Guida Doc Interfacce | RS31 | I | C | C |  | R/A
1.4.1.5.5 | Design Pattern | RS32 | I | C | C | R/I | R/I | R/I | R/I | R/A/I | R/I | R/I
1.4.1.5.6 | Packages | RS33 | I | C | C | R/A/I | R/I | R/I | R/I | R/I | R/I | R/I
1.4.1.5.6 | Packages | Package Model | I | C | C | R/A/I | R/I | R/I | R/I | R/I | R/I | R/I
1.4.1.5.6 | Packages | Package GUI | I | C | C | R/A/I | R/I | R/I | R/I | R/I | R/I | R/I
1.4.1.5.6 | Packages | Package package | I | C | C | R/A/I | R/I | R/I | R/I | R/I | R/I | R/I
1.4.1.5.6 | Packages | Package Registrazione | I | C | C | R/A/I | R/I | R/I | R/I | R/I | R/I | R/I
1.4.1.5.6 | Packages | Package autenticazione | I | C | C | R/A/I | R/I | R/I | R/I | R/I | R/I | R/I
1.4.1.5.6 | Packages | Package gestioneRegistrazione | I | C | C | R/A/I | R/I | R/I | R/I | R/I | R/I | R/I
1.4.1.5.6 | Packages | Package gestioneEvento | I | C | C | R/A/I | R/I | R/I | R/I | R/I | R/I | R/I
1.4.1.5.6 | Packages | Package gestioneLavoro | I | C | C | R/A/I | R/I | R/I | R/I | R/I | R/I | R/I
1.4.1.5.6 | Packages | Package candidatura | I | C | C | R/A/I | R/I | R/I | R/I | R/I | R/I | R/I
1.4.1.5.6 | Packages | Package lavoroAdatto | I | C | C | R/A/I | R/I | R/I | R/I | R/I | R/I | R/I
1.4.1.5.7 | Class Interfaces | RS34 | I | C | C | R |  |  |  | R |  | R/A
1.4.1.5.7 | Class Interfaces | Package Model | I | C | C | R |  |  |  | R |  | R/A
1.4.1.5.7 | Class Interfaces | Package GUI | I | C | C | R |  |  |  | R |  | R/A
1.4.1.5.7 | Class Interfaces | Package package | I | C | C | R |  |  |  | R |  | R/A
1.4.1.5.7 | Class Interfaces | Package Registrazione | I | C | C | R |  |  |  | R |  | R/A
1.4.1.5.7 | Class Interfaces | Package autenticazione | I | C | C | R |  |  |  | R |  | R/A
1.4.1.5.7 | Class Interfaces | Package gestioneRegistrazione | I | C | C | R |  |  |  | R |  | R/A
1.4.1.5.7 | Class Interfaces | Package gestioneEvento | I | C | C | R |  |  |  | R |  | R/A
1.4.1.5.7 | Class Interfaces | Package gestioneLavoro | I | C | C | R |  |  |  | R |  | R/A
1.4.1.5.7 | Class Interfaces | Package candidatura | I | C | C | R |  |  |  | R |  | R/A
1.4.1.5.7 | Class Interfaces | Package lavoroAdatto | I | C | C | R |  |  |  | R |  | R/A
1.4.1.5.7 | Class Interfaces | RS34 | I | C | C | R |  |  |  | R |  | R/A
1.4.1.5.7 | Class Diagram | RS35 | I | C | C |  | R | R/A | R |  | R
1.4.1.5.8 | ODD Style Review | RS36 | I | C | C | R/A | R |  |  |  |  | R
1.4.1.5.9 | ODD Grammar Revision | RS37 | I I I I I I I I I I: I; C C C C C C C C C C: C; C C C C C C C C C C: C; R/I R/I R/I R/I R/I R/I R/I R/I R/I R/I: R; R/I R/I R/I R/I R/I R/I R/I R/I R/I R/I: R/A
1.4.1.6 | Source Code
1.4.1.6.1 | Database | RS39 | I | C | C | R/A/I | R/I | R/I | R/I | R/I | R/I | R/I
1.4.1.6.2 | Backend | RS40 | I | C | C | I | R/A/I | R/I | I | R/I | R/I | I
1.4.1.6.2 | Backend | US_UG1_1 | I | C | C | I | A/I | I | I | I | R | I
1.4.1.6.2 | Backend | US_UG1_2 | I | C | C | I | A/I | R | I | I | I | I
1.4.1.6.2 | Backend | US_UG2_1 | I | C | C | I | A/I | I | I | R | I | I
1.4.1.6.2 | Backend | US_UG2_2 | I | C | C | I | A/I | I | I | R | I | I
1.4.1.6.2 | Backend | US_UG2_3 | I | C | C | I | A/I | I | I | I | R | I
1.4.1.6.2 | Backend | US_UG2_4 | I | C | C | I | A/I | R | I | I | I | I
1.4.1.6.2 | Backend | US_UG2_5 | I | C | C | I | R/A | I | I | I | I | I
1.4.1.6.2 | Backend | US_UG2_6 | I | C | C | I | R/A | I | I | I | I | I
1.4.1.6.2 | Backend | US_UG2_7 | I | C | C | I | A/I | I | I | R | I | I
1.4.1.6.2 | Backend | US_UG2_8 | I | C | C | I | A/I | R | I | I | I | I
1.4.1.6.2 | Backend | US_UG2_9 | I | C | C | I | A/I | I | I | I | R | I
1.4.1.6.2 | Backend | US_UG2_10 | I | C | C | I | R/A | I | I | I | I | I
1.4.1.6.2 | Backend | US_UG3_1 | I | C | C | I | A/I | I | I | I | I | I
1.4.1.6.2 | Backend | US_UG3_2 | I | C | C | I | A/I | I | I | R | I | I
1.4.1.6.2 | Backend | US_USR_1 | I | C | C | I | A/I | R | I | I | I | I
1.4.1.6.2 | Backend | US_USR_2 | I | C | C | I | A/I | I | I | R | I | I
1.4.1.6.2 | Backend | US_USR_3 | I | C | C | I | R/A | I | I | I | I | I
1.4.1.6.2 | Backend | US_USR_4 | I | C | C | I | A/I | R | I | I | R | I
1.4.1.6.2 | Backend | US_USR_5 | I | C | C | I | R/A | I | I | R | R | I
1.4.1.6.2 | Backend | US_ADS_1 | I | C | C | I | A/I | I | I | I | R | I
1.4.1.6.2 | Backend | US_ADS_3 | I | C | C | I | R/A | I | I | I | I | I
1.4.1.6.2 | Backend | US_ADS_5 | I | C | C | I | A/I | R | I | I | I | I
1.4.1.6.2 | Backend | US_ADS_8 | I | C | C | I | A/I | R | I | I | I | I
1.4.1.6.2 | Backend | US_ADS_9 | I | C | C | I | R/A | I | I | I | I | I
1.4.1.6.2 | Backend | US_ADS_11 | I | C | C | I | A/I | I | I | I | R | I
1.4.1.6.2 | Backend | US_ADS_12 | I | C | C | I | R/A | I | I | I | I | I
1.4.1.6.2 | Backend | US_ADS_13 | I | C | C | I | A/I | I | I | R | I | I
1.4.1.6.2 | Backend | US_ADS_14 | I | C | C | I | A/I | R | I | I | I | I
1.4.1.6.2 | Backend | US_ADS_15 | I | C | C | I | A/I | R | I | I | I | I
1.4.1.6.2 | Backend | US_CA_1 | I | C | C | I | A/I | I | I | R | I | I
1.4.1.6.2 | Backend | US_CA_2 | I | C | C | I | R/A | I | I | I | I | I
1.4.1.6.2 | Backend | US_CA_3 | I | C | C | I | A/I | I | I | R | I | I
1.4.1.6.2 | Backend | US_CA_4 | I | C | C | I | R/A | I | I | I | I | I
1.4.1.6.2 | Backend | US_CA_5 | I | C | C | I | A/I | I | I | I | R | I
1.4.1.6.2 | Backend | US_CA_6 | I | C | C | I | A/I | I | I | I | I | I
1.4.1.6.2 | Backend | US_CA_7 | I | C | C | I | A/I | R | I | I | I | I
1.4.1.6.2 | Backend | US_CA_8 | I | C | C | I | A/I | I | I | I | R | I
1.4.1.6.3 | Frontend | RS41 | I | C | C | R/I | I | I | R/A/I | I | I | R/I
1.4.1.6.3 | Frontend | US_UG1_1 | I | C | C | I | I | I | A/I | I | I | R
1.4.1.6.3 | Frontend | US_UG1_2 | I | C | C | I | I | I | A/I | I | I | R
1.4.1.6.3 | Frontend | US_UG2_1 | I | C | C | I | I | I | R/A/I | I | I | I
1.4.1.6.3 | Frontend | US_UG2_2 | I | C | C | I | I | I | R/A/I | I | I | I
1.4.1.6.3 | Frontend | US_UG2_3 | I | C | C | I | I | I | A/I | I | I | R
1.4.1.6.3 | Frontend | US_UG2_4 | I | C | C | R | I | I | A/I | I | I | I
1.4.1.6.3 | Frontend | US_UG2_5 | I | C | C | R | I | I | A/I | I | I | I
1.4.1.6.3 | Frontend | US_UG2_6 | I | C | C | I | I | I | R/A/I | I | I | I
1.4.1.6.3 | Frontend | US_UG2_7 | I | C | C | I | I | I | A/I | I | I | R
1.4.1.6.3 | Frontend | US_UG2_8 | I | C | C | I | I | I | R/A/I | I | I | I
1.4.1.6.3 | Frontend | US_UG2_9 | I | C | C | I | I | I | A/I | I | I | R
1.4.1.6.3 | Frontend | US_UG2_10 | I | C | C | R | I | I | A/I | I | I | I
1.4.1.6.3 | Frontend | US_UG3_1 | I | C | C | R | I | I | A/I | I | I | I
1.4.1.6.3 | Frontend | US_UG3_2 | I | C | C | I | I | I | R/A/I | I | I | I
1.4.1.6.3 | Frontend | US_USR_1 | I | C | C | I | I | I | R/A/I | I | I | I
1.4.1.6.3 | Frontend | US_USR_2 | I | C | C | I | I | I | A/I | I | I | R
1.4.1.6.3 | Frontend | US_USR_3 | I | C | C | I | I | I | A/I | I | I | R
1.4.1.6.3 | Frontend | US_USR_4 | I | C | C | R | I | I | A/I | I | I | R
1.4.1.6.3 | Frontend | US_USR_5 | I | C | C | R | I | I | A/I | I | I | I
1.4.1.6.3 | Frontend | US_ADS_1 | I | C | C | R | I | I | A/I | I | I | I
1.4.1.6.3 | Frontend | US_ADS_3 | I | C | C | I | I | I | R/A/I | I | I | I
1.4.1.6.3 | Frontend | US_ADS_5 | I | C | C | I | I | I | R/A/I | I | I | I
1.4.1.6.3 | Frontend | US_ADS_8 | I | C | C | I | I | I | A/I | I | I | R
1.4.1.6.3 | Frontend | US_ADS_9 | I | C | C | I | I | I | A/I | I | I | R
1.4.1.6.3 | Frontend | US_ADS_11 | I | C | C | R | I | I | A/I | I | I | I
1.4.1.6.3 | Frontend | US_ADS_12 | I | C | C | R | I | I | A/I | I | I | I
1.4.1.6.3 | Frontend | US_ADS_13 | I | C | C | I | I | I | R/A/I | I | I | I
1.4.1.6.3 | Frontend | US_ADS_14 | I | C | C | I | I | I | R/A/I | I | I | I
1.4.1.6.3 | Frontend | US_ADS_15 | I | C | C | I | I | I | A/I | I | I | R
1.4.1.6.3 | Frontend | US_CA_1 | I | C | C | I | I | I | A/I | I | I | R
1.4.1.6.3 | Frontend | US_CA_2 | I | C | C | I | I | I | A/I | I | I | R
1.4.1.6.3 | Frontend | US_CA_3 | I | C | C | R | I | I | A/I | I | I | I
1.4.1.6.3 | Frontend | US_CA_4 | I | C | C | R | I | I | A/I | I | I | I
1.4.1.6.3 | Frontend | US_CA_5 | I | C | C | R | I | I | A/I | I | I | I
1.4.1.6.3 | Frontend | US_CA_6 | I | C | C | I | I | I | R/A/I | I | I | I
1.4.1.6.3 | Frontend | US_CA_7 | I | C | C | I | I | I | R/A/I | I | I | I
1.4.1.6.3 | Frontend | US_CA_8 | I | C | C | I | I | I | R/A/I | I | I | I
1.4.1.7 | Testing
1.4.1.7.1 | Test Unità | RS40 | I | C | C |  | R | R |  | R/A | R
1.4.1.7.2 | Test Sistema | RS41 | I | C | C | R/I | I | I | R/I | I | I | R/A/I
1.4.1.7.3 | Test Summary Report | RS43 | I | C | C | R |  | R/A |  |  | R
1.4.1.7.4 | Test Incident Report | RS44 | I: I; C: C; C: C; A/I: R/A; R: R
1.4.1.7.5 | Testing Style Review | RS45 | I | C | C | R/A | R |  |  |  |  | R
1.4.1.7.6 | Testing Grammar Revision | RS46 | I: I; C: C; C: C; A/I: R; I: R/A
1.4.1.8 | Manuali
1.4.1.8.1 | Manuale Utente | RS41 | I | C | C | R |  |  | R |  |  | R/A
1.4.1.8.2 | Manuale Installazione | RS40 | I | C | C |  | R | R |  | R | R/A
1.4.1.8.3 | Manuali Style Review | RS45 | I | C | C | R/A | R |  |  |  |  | R
1.4.1.8.4 | Manuali Grammar Revision | RS46 | I: I; C: C; C: C; A/I: R; I: R/A