## Introduzione
Project: ReStart | Category | Impact | Probability
Managers: Rebecca Di Matteo, Leonardo Monaco
Risk Management Register | SW - Tecnologie | TOL da 0 a 0,3 I rischi tollerabili hanno un impatto lieve e prevedono una rapida e semplice risoluzione. | Bassa [L]: 0% < probabilità < del 0,3%
| TOOL - Tool specifici | GR da 0,3 a 0,7: I rischi gravi hanno un grande impatto sul progetto, e se non risolti in tempi brevi, possono causare ritardi sullo schedule pianificato.
| RES - Componenti del team | CAT da 0,7 a 1 I rischi catastrofici presentano un impatto molto esteso e di difficile risoluzione. Occorre svolgere tutti gli sforzi da parte dei TM e del PM per trovare una soluzione ed evitare di compromettere il completamento con successo del progetto. | Media [M]: 0,3% < probabilità < 0,7%
| PM - Rischi revaliti alle stime causati dalla poca esperienza dei PM |  | Alta [H]: 0,7% < probabilità < 1%
REQ - Rischi relativi ai requisiti

## Top 10 17-11-2023
Project: ReStart
Date: 17/11/2023
Project Manager: Rebecca Di Matteo, Leonardo Monaco
Versione: 0.1
ID | Rank | Description | Category | Root Cause | Triggers | Prevention Plan | Contingency Plan | Probability | Impact | Status
R01 | 0.6 | Abbandono di un TM. | RES | Mancanza di un reale obbligo di partecipazione al progetto. | 1) Il team member non comunica con i suoi compagni. 2) Il team member si isola e non partecipa alle attività di progetto. 3) Eccessivo carico di lavoro, che si è rivelato troppo impegnativo da gestire. | 1)Costruire un ambiente di lavoro sano e piacevole. 2) Coinvolgere tutti i team members nelle attività, chiamandoli direttamente. 3) Parlare direttamente ai team members, in privato, qualora dovessero palesarsi dei sintomi. 4)Cercare di distribuire equamente il lavoro tra i membri del Team. | 1) Comunicare al Top Manager l'accaduto. 2) Riallocare i tasks e rifare lo schedule e le stime. | 0.3 | 0.6 | Sotto controllo
R02 | 0.10 | Difficoltà nello stabilire la leadership da parte dei PM. | PM | Poca esperienza dei PM. | 1) I team members non prestano attenzione a quanto detto. 2) I team members non comunicano con i PM. 3) I team members non rispettano le decisioni dei PM. | 1) Stabilire una divisione dei ruoli netta a partire dai primi meeting. 2) Mostrare attivamente l'esperienza progettuale già vissuta dai PM . 3) Sottolineare spesso i vantaggi dell'avere figure di riferimento. | 1)Chiedere aiuto al top manager per riacquisire il controllo. 2) Parlare ai team members per recuperare la situazione. | 0.4 | 0.7 | Sotto controllo
R03 | 0.2 | Scarsa partecipazione di un TM. | RES | Poco interesse nel progetto. | 1) Il team member non comunica con i suoi compagni. 2) Il team member si isola e non partecipa alle attività di progetto. 3) Il team member fa continuo ritardo durante le attività di progetto. 4) Ci sono conflitti interni e tensioni all'interni del team. | 1)Costruire un ambiente di lavoro sano e piacevole. 2) Coinvolgere tutti i team members nelle attività, chiamandoli direttamente. 3) Parlare direttamente ai team members, in privato, qualora dovessero palesarsi dei sintomi. Sottolineare i vantaggi dell'attiva partecipazione al progetto. | 1) Parlare direttamente ai team members, in privato, sottolineando la sua importanza nel progetto. | 0.5 | 0.6 | Aperto
R04 | 0.5 | I TM non riescono ad applicare adeguatamente le nuove tecnologie. | SW | Poco studio delle nuove tecnologie o tecnologie tropppo complesse per loro | Rallentamento nella produzione del codice. | Vengono forniti documenti e materiale per studiare preventivamente le nuove tecnologie e organizzare sessioni di training. | Si organizzano sessioni di training extra illustrando esempio e chiarendo dubbi relativi alla realizzazione di funzionalità con le rispettive nuove tecnologie. | 0.4 | 0.7 | Sotto controllo
R05 | 0.8 | Errate previsioni su tempi/costi. | PM | Poca esperienza nella stima in ambito Project Management | 1) Il team trova difficoltà nello sviluppo del task. 2) La percentuale di completamento del task non è compatibile con la scadenza prevista. | 1)Analizzare approfonditamente i task e le attività. 2)Tener conto, durante la pianificazione dei task, delle skill del team. | 1)Assegnare più risorse per il completamento del task. 2)Modificare lo schedule al fine di parallelizzare maggiormente le attività. | 0.4 | 0.8 | Sotto controllo
R06 | 0.3 | Calo di motivazione di un TM. | RES | Poca comprensione degli artefatti da produrre. | 1)Ritardi in aumento sui Task e qualità degli artefatti in carenza. 2)Maggiori lamentele nei confronti del corso. | 1)Premiare e valorizzare i task portati a termine con successo e nelle scadenze. 2)Comprendere il livello di stress dei TM in modo da organizzare il lavoro e tarare le responsabilità del singolo TM. | Stabilire incontri informali di persona cercando di comprendere le motivazioni del calo, adottare dei comportamenti atti a riportare l’interesse del TM sul progetto. | 0.4 | 0.7 | Aperto
R07 | 0.9 | Insoddisfazione del Top Manager. | PM | Scarsa esperienza dei PM. | Lamentele da parte del Top Manager sul lavoro svolto. | 1) Sottolineare gli obiettivi raggiunti, durante i status meetings. 2) Riportare possibili problemi per chiedere supporto. | 1) Risolvere i problemi comunicando. 2) Riorganizzare il lavoro e apportare cambiamenti. | 0.3 | 0.5 | Sotto controllo
R08 | 0.7 | Difficoltà nel fare interagire i TM che non si conoscono. | RES | Il gruppo è formato da studenti che non si conoscono bene. | 1) Creazione di sottogruppi. 2) Poca partecipazione dei team member meno estroversi. | Invogliare a attività di gruppo informali per far conoscere tutti. | Parlare in modo chiaro, prima singolarmente e poi a tutto il gruppo, riguardo la necessità di integrarsi col gruppo | 0.4 | 0.6 | Sotto controllo
R09 | 0.1 | Scarsa autonomia nello sviluppo degli artefatti da parte di un TM nei confronti di altri TM. | RES | 1) Mancato studio del materiale per sviluppare gli artefatti. | 1) Sovraccarico di alcuni TM 2)Ritardo nella consegna degli artefatti 3)Suddivisione del lavoro non adeguata. | 1)Ricordare ai TM quanto sia importante il lavoro di squadra e la suddivisione dei task | 1) Colloquio individuale con TM interessato 2)Monitoraggio attento del lavoro da parte del TM | 0.5 | 0.7 | Aperto
R010 | 0.4 | Mancata comprensione della teoria. | RES | Mancato studio dovuto ad altri impegni universitari. | Interventi da parte dei PM sempre più richiesti e numero di errori in aumento. | All’inizio di ogni fase del progetto chiedere se ci sono incomprensioni sulla teoria e mostrare esempi e riferimenti dai quali studiare per eseguire i task al meglio. | 1)Informare tutti i TMs ed illustrare loro esempi relativi ai task in svolgimento. 2)Nel caso le lacune persistano ricalcolare il tempo assegnatogli per il singolo task. | 0.4 | 0.4 | Aperto

## Top 10 01-12-2023
Project: ReStart
Date: 01/12/2023
Project Manager: Rebecca Di Matteo, Leonardo Monaco
Versione: 0.2
ID | Rank | Description | Category | Root Cause | Triggers | Prevention Plan | Contingency Plan | Probability | Impact | Status
R01 | 0.6 | Abbandono di un TM. | RES | Mancanza di un reale obbligo di partecipazione al progetto. | 1) Il team member non comunica con i suoi compagni. 2) Il team member si isola e non partecipa alle attività di progetto. 3) Eccessivo carico di lavoro, che si è rivelato troppo impegnativo da gestire. | 1)Costruire un ambiente di lavoro sano e piacevole. 2) Coinvolgere tutti i team members nelle attività, chiamandoli direttamente. 3) Parlare direttamente ai team members, in privato, qualora dovessero palesarsi dei sintomi. 4)Cercare di distribuire equamente il lavoro tra i membri del Team. | 1) Comunicare al Top Manager l'accaduto. 2) Riallocare i tasks e rifare lo schedule e le stime. | 0.3 | 0.6 | Sotto controllo
R02 | 0.10 | Difficoltà nello stabilire la leadership da parte dei PM. | PM | Poca esperienza dei PM. | 1) I team members non prestano attenzione a quanto detto. 2) I team members non comunicano con i PM. 3) I team members non rispettano le decisioni dei PM. | 1) Stabilire una divisione dei ruoli netta a partire dai primi meeting. 2) Mostrare attivamente l'esperienza progettuale già vissuta dai PM . 3) Sottolineare spesso i vantaggi dell'avere figure di riferimento. | 1)Chiedere aiuto al top manager per riacquisire il controllo. 2) Parlare ai team members per recuperare la situazione. | 0.4 | 0.7 | Sotto controllo
R03 | 0.2 | Scarsa partecipazione di un TM. | RES | Poco interesse nel progetto. | 1) Il team member non comunica con i suoi compagni. 2) Il team member si isola e non partecipa alle attività di progetto. 3) Il team member fa continuo ritardo durante le attività di progetto. 4) Ci sono conflitti interni e tensioni all'interni del team. | 1)Costruire un ambiente di lavoro sano e piacevole. 2) Coinvolgere tutti i team members nelle attività, chiamandoli direttamente. 3) Parlare direttamente ai team members, in privato, qualora dovessero palesarsi dei sintomi. Sottolineare i vantaggi dell'attiva partecipazione al progetto. | 1) Parlare direttamente ai team members, in privato, sottolineando la sua importanza nel progetto. | 0.5 | 0.6 | Aperto
R04 | 0.5 | I TM non riescono ad applicare adeguatamente le nuove tecnologie. | SW | Poco studio delle nuove tecnologie o tecnologie tropppo complesse per loro | Rallentamento nella produzione del codice | Vengono forniti documenti e materiale per studiare preventivamente le nuove tecnologie e organizzare sessioni di training. | Si organizzano sessioni di training extra illustrando esempio e chiarendo dubbi relativi alla realizzazione di funzionalità con le rispettive nuove tecnologie. | 0.4 | 0.7 | Sotto controllo
R05 | 0.8 | Errate previsioni su tempi/costi. | PM | Poca esperienza nella stima in ambito Project Management | 1) Il team trova difficoltà nello sviluppo del task. 2) La percentuale di completamento del task non è compatibile con la scadenza prevista. | 1)Analizzare approfonditamente i task e le attività. 2)Tener conto, durante la pianificazione dei task, delle skill del team. | 1)Assegnare più risorse per il completamento del task. 2)Modificare lo schedule al fine di parallelizzare maggiormente le attività. | 0.4 | 0.8 | Sotto controllo
R06 | 0.3 | Calo di motivazione di un TM. | RES | Poca comprensione degli artefatti da produrre. | 1)Ritardi in aumento sui Task e qualità degli artefatti in carenza. 2)Maggiori lamentele nei confronti del corso. | 1)Premiare e valorizzare i task portati a termine con successo e nelle scadenze. 2)Comprendere il livello di stress dei TM in modo da organizzare il lavoro e tarare le responsabilità del singolo TM. | Stabilire incontri informali di persona cercando di comprendere le motivazioni del calo, adottare dei comportamenti atti a riportare l’interesse del TM sul progetto. | 0.4 | 0.7 | Aperto
R07 | 0.9 | Insoddisfazione del Top Manager. | PM | Scarsa esperienza dei PM. | Lamentele da parte del Top Manager sul lavoro svolto. | 1) Sottolineare gli obiettivi raggiunti, durante i status meetings. 2) Riportare possibili problemi per chiedere supporto. | 1) Risolvere i problemi comunicando. 2) Riorganizzare il lavoro e apportare cambiamenti. | 0.3 | 0.5 | Sotto controllo
R08 | 0.7 | Difficoltà nel fare interagire i TM che non si conoscono. | RES | Il gruppo è formato da studenti che non si conoscono bene. | 1) Creazione di sottogruppi. 2) Poca partecipazione dei team member meno estroversi. | Invogliare a attività di gruppo informali per far conoscere tutti. | Parlare in modo chiaro, prima singolarmente e poi a tutto il gruppo, riguardo la necessità di integrarsi col gruppo | 0.4 | 0.6 | Sotto controllo
R09 | 0.1 | Scarsa autonomia nello sviluppo degli artefatti da parte di un TM nei confronti di altri TM. | RES | 1) Mancato studio del materiale per sviluppare gli artefatti. | 1) Sovraccarico di alcuni TM 2)Ritardo nella consegna degli artefatti 3)Suddivisione del lavoro non adeguata. | 1)Ricordare ai TM quanto sia importante il lavoro di squadra e la suddivisione dei task | 1) Colloquio individuale con TM interessato 2)Monitoraggio attento del lavoro da parte del TM | 0.5 | 0.7 | Aperto
R010 | 0.4 | Mancata comprensione della teoria. | RES | Mancato studio dovuto ad altri impegni universitari. | Interventi da parte dei PM sempre più richiesti e numero di errori in aumento. | All’inizio di ogni fase del progetto chiedere se ci sono incomprensioni sulla teoria e mostrare esempi e riferimenti dai quali studiare per eseguire i task al meglio. | 1)Informare tutti i TMs ed illustrare loro esempi relativi ai task in svolgimento. 2)Nel caso le lacune persistano ricalcolare il tempo assegnatogli per il singolo task. | 0.4 | 0.7 | Aperto

## Top 10 15-12-2023
Project: ReStart
Date: 15/12/2023
Project Manager: Rebecca Di Matteo, Leonardo Monaco
Versione: 0.3
ID | Rank | Description | Category | Root Cause | Triggers | Prevention Plan | Contingency Plan | Probability | Impact | Status
R01 | 0.8 | Abbandono di un TM. | RES | Mancanza di un reale obbligo di partecipazione al progetto. | 1) Il team member non comunica con i suoi compagni. 2) Il team member si isola e non partecipa alle attività di progetto. 3) Eccessivo carico di lavoro, che si è rivelato troppo impegnativo da gestire. | 1)Costruire un ambiente di lavoro sano e piacevole. 2) Coinvolgere tutti i team members nelle attività, chiamandoli direttamente. 3) Parlare direttamente ai team members, in privato, qualora dovessero palesarsi dei sintomi. 4)Cercare di distribuire equamente il lavoro tra i membri del Team. | 1) Comunicare al Top Manager l'accaduto. 2) Riallocare i tasks e rifare lo schedule e le stime. | 0.3 | 0.6 | Sotto controllo
R02 | 0.10 | Difficoltà nello stabilire la leadership da parte dei PM. | PM | Poca esperienza dei PM. | 1) I team members non prestano attenzione a quanto detto. 2) I team members non comunicano con i PM. 3) I team members non rispettano le decisioni dei PM. | 1) Stabilire una divisione dei ruoli netta a partire dai primi meeting. 2) Mostrare attivamente l'esperienza progettuale già vissuta dai PM . 3) Sottolineare spesso i vantaggi dell'avere figure di riferimento. | 1)Chiedere aiuto al top manager per riacquisire il controllo. 2) Parlare ai team members per recuperare la situazione. | 0.4 | 0.7 | Sotto controllo
R03 | 0.5 | Scarsa partecipazione di un TM. | RES | Poco interesse nel progetto. | 1) Il team member non comunica con i suoi compagni. 2) Il team member si isola e non partecipa alle attività di progetto. 3) Il team member fa continuo ritardo durante le attività di progetto. 4) Ci sono conflitti interni e tensioni all'interni del team. | 1)Costruire un ambiente di lavoro sano e piacevole. 2) Coinvolgere tutti i team members nelle attività, chiamandoli direttamente. 3) Parlare direttamente ai team members, in privato, qualora dovessero palesarsi dei sintomi. Sottolineare i vantaggi dell'attiva partecipazione al progetto. | 1) Parlare direttamente ai team members, in privato, sottolineando la sua importanza nel progetto. | 0.5 | 0.6 | Aperto
R04 | 0.7 | I TM non riescono ad applicare adeguatamente le nuove tecnologie. | SW | Poco studio delle nuove tecnologie o tecnologie tropppo complesse per loro | Rallentamento nella produzione del codice | Vengono forniti documenti e materiale per studiare preventivamente le nuove tecnologie e organizzare sessioni di training. | Si organizzano sessioni di training extra illustrando esempio e chiarendo dubbi relativi alla realizzazione di funzionalità con le rispettive nuove tecnologie. | 0.4 | 0.7 | Sotto controllo
R05 | 0.2 | Errate previsioni su tempi/costi. | PM | Poca esperienza nella stima in ambito Project Management | 1) Il team trova difficoltà nello sviluppo del task. 2) La percentuale di completamento del task non è compatibile con la scadenza prevista. | 1)Analizzare approfonditamente i task e le attività. 2)Tener conto, durante la pianificazione dei task, delle skill del team. | 1)Assegnare più risorse per il completamento del task. 2)Modificare lo schedule al fine di parallelizzare maggiormente le attività. | 0.4 | 0.8 | Sotto controllo
R06 | 0.4 | Calo di motivazione di un TM. | RES | Poca comprensione degli artefatti da produrre. | 1)Ritardi in aumento sui Task e qualità degli artefatti in carenza. 2)Maggiori lamentele nei confronti del corso. | 1)Premiare e valorizzare i task portati a termine con successo e nelle scadenze. 2)Comprendere il livello di stress dei TM in modo da organizzare il lavoro e tarare le responsabilità del singolo TM. | Stabilire incontri informali di persona cercando di comprendere le motivazioni del calo, adottare dei comportamenti atti a riportare l’interesse del TM sul progetto. | 0.4 | 0.7 | Aperto
R07 | 0.3 | Insoddisfazione del Top Manager. | PM | Scarsa esperienza dei PM. | Lamentele da parte del Top Manager sul lavoro svolto. | 1) Sottolineare gli obiettivi raggiunti, durante i status meetings. 2) Riportare possibili problemi per chiedere supporto. | 1) Risolvere i problemi comunicando. 2) Riorganizzare il lavoro e apportare cambiamenti. | 0.3 | 0.5 | Sotto controllo
R08 | 0.9 | Difficoltà nel fare interagire i TM che non si conoscono. | RES | Il gruppo è formato da studenti che non si conoscono bene. | 1) Creazione di sottogruppi. 2) Poca partecipazione dei team member meno estroversi. | Invogliare a attività di gruppo informali per far conoscere tutti. | Parlare in modo chiaro, prima singolarmente e poi a tutto il gruppo, riguardo la necessità di integrarsi col gruppo | 0.4 | 0.6 | Sotto controllo
R09 | 0.6 | Scarsa autonomia nello sviluppo degli artefatti da parte di un TM nei confronti di altri TM. | RES | 1) Mancato studio del materiale per sviluppare gli artefatti. | 1) Sovraccarico di alcuni TM 2)Ritardo nella consegna degli artefatti 3)Suddivisione del lavoro non adeguata. | 1)Ricordare ai TM quanto sia importante il lavoro di squadra e la suddivisione dei task | 1) Colloquio individuale con TM interessato 2)Monitoraggio attento del lavoro da parte del TM | 0.5 | 0.7 | Chiuso
R010 | 0.1 | Mancata comprensione della teoria. | RES | Mancato studio dovuto ad altri impegni universitari. | Interventi da parte dei PM sempre più richiesti e numero di errori in aumento. | All’inizio di ogni fase del progetto chiedere se ci sono incomprensioni sulla teoria e mostrare esempi e riferimenti dai quali studiare per eseguire i task al meglio. | 1)Informare tutti i TMs ed illustrare loro esempi relativi ai task in svolgimento. 2)Nel caso le lacune persistano ricalcolare il tempo assegnatogli per il singolo task. | 0.4 | 0.7 | Aperto

## Top 10 29-12-2023
Project: ReStart
Date: 29/12/2023
Project Manager: Rebecca Di Matteo, Leonardo Monaco
Versione: 0.4
ID | Rank | Description | Category | Root Cause | Triggers | Prevention Plan | Contingency Plan | Probability | Impact | Status
R01 | 0.8 | Abbandono di un TM. | RES | Mancanza di un reale obbligo di partecipazione al progetto. | 1) Il team member non comunica con i suoi compagni. 2) Il team member si isola e non partecipa alle attività di progetto. 3) Eccessivo carico di lavoro, che si è rivelato troppo impegnativo da gestire. | 1)Costruire un ambiente di lavoro sano e piacevole. 2) Coinvolgere tutti i team members nelle attività, chiamandoli direttamente. 3) Parlare direttamente ai team members, in privato, qualora dovessero palesarsi dei sintomi. 4)Cercare di distribuire equamente il lavoro tra i membri del Team. | 1) Comunicare al Top Manager l'accaduto. 2) Riallocare i tasks e rifare lo schedule e le stime. | 0.3 | 0.6 | Sotto controllo
R02 | 0.9. | Ritardi Causati dalle vacanze di Natale. | RES | Si aspetta l'arrivo delle vacanze natalizie per prendersi periodo di relax. | Assenza di alcuni Team Member durante il periodo natalizio. | 1) Spronare i TM a comunicare tra loro per organizzarsi nel migliore dei modi sui task da affrontare e ridurre i tempi di relax prolungati. 2) Adottare Scrum e fare daily meeting | 1) Ricordare ai TM che siamo vicini alla scadenza finale e motivarli 2) Riallocalare task a più TM 3) Chiedere ai TM di connettersi online (Discord o Teams) e lavorare insieme 4) Chiedere ai TM di partecipare ai Daily Scrum Meeting e di esporre eventuali problemi | 0.2 | 0.5 | Sotto controllo
R03 | 0.5 | Scarsa partecipazione di un TM. | RES | Poco interesse nel progetto. | 1) Il team member non comunica con i suoi compagni. 2) Il team member si isola e non partecipa alle attività di progetto. 3) Il team member fa continuo ritardo durante le attività di progetto. 4) Ci sono conflitti interni e tensioni all'interni del team. | 1)Costruire un ambiente di lavoro sano e piacevole. 2) Coinvolgere tutti i team members nelle attività, chiamandoli direttamente. 3) Parlare direttamente ai team members, in privato, qualora dovessero palesarsi dei sintomi. Sottolineare i vantaggi dell'attiva partecipazione al progetto. | 1) Parlare direttamente ai team members, in privato, sottolineando la sua importanza nel progetto. | 0.5 | 0.6 | Chiuso
R04 | 0.1 | I TM non riescono ad applicare adeguatamente le nuove tecnologie. | SW | Poco studio delle nuove tecnologie o tecnologie tropppo complesse per loro | Rallentamento nella produzione del codice | Vengono forniti documenti e materiale per studiare preventivamente le nuove tecnologie e organizzare sessioni di training. | Si organizzano sessioni di training extra illustrando esempio e chiarendo dubbi relativi alla realizzazione di funzionalità con le rispettive nuove tecnologie. | 0.4 | 0.7 | Aperto
R05 | 0.3 | Errate previsioni su tempi/costi. | PM | Poca esperienza nella stima in ambito Project Management | 1) Il team trova difficoltà nello sviluppo del task. 2) La percentuale di completamento del task non è compatibile con la scadenza prevista. | 1)Analizzare approfonditamente i task e le attività. 2)Tener conto, durante la pianificazione dei task, delle skill del team. | 1)Assegnare più risorse per il completamento del task. 2)Modificare lo schedule al fine di parallelizzare maggiormente le attività. | 0.4 | 0.8 | Sotto controllo
R06 | 0.2 | Calo di motivazione di un TM. | RES | Poca comprensione degli artefatti da produrre. | 1)Ritardi in aumento sui Task e qualità degli artefatti in carenza. 2)Maggiori lamentele nei confronti del corso. | 1)Premiare e valorizzare i task portati a termine con successo e nelle scadenze. 2)Comprendere il livello di stress dei TM in modo da organizzare il lavoro e tarare le responsabilità del singolo TM. | Stabilire incontri informali di persona cercando di comprendere le motivazioni del calo, adottare dei comportamenti atti a riportare l’interesse del TM sul progetto. | 0.4 | 0.7 | Chiuso
R07 | 0.4 | Insoddisfazione del Top Manager. | PM | Scarsa esperienza dei PM. | Lamentele da parte del Top Manager sul lavoro svolto. | 1) Sottolineare gli obiettivi raggiunti, durante i status meetings. 2) Riportare possibili problemi per chiedere supporto. | 1) Risolvere i problemi comunicando. 2) Riorganizzare il lavoro e apportare cambiamenti. | 0.3 | 0.5 | Sotto controllo
R08 | 0.10 | Difficoltà nel fare interagire i TM che non si conoscono. | RES | Il gruppo è formato da studenti che non si conoscono bene. | 1) Creazione di sottogruppi. 2) Poca partecipazione dei team member meno estroversi. | Invogliare a attività di gruppo informali per far conoscere tutti. | Parlare in modo chiaro, prima singolarmente e poi a tutto il gruppo, riguardo la necessità di integrarsi col gruppo | 0.4 | 0.6 | Sotto controllo
R09 | 0.7 | Difficoltà con l'utilizzo di GitHub e disorganizzazione. | TOOL | Temono un calo delle valutazioni. | Le PM non riescono bene a tener traccia dello stato di avanzamento della fase di implementazione. | Fare training sull'utilizzo di Git e GitHub. | Comunicare al Team i problemi riscontrati e cercare di riorganizzare il tutto. | 0.2 | 0.4 | Sotto controllo
R010 | 0.6 | Mancata comprensione della teoria. | RES | Mancato studio dovuto ad altri impegni universitari. | Interventi da parte dei PM sempre più richiesti e numero di errori in aumento. | All’inizio di ogni fase del progetto chiedere se ci sono incomprensioni sulla teoria e mostrare esempi e riferimenti dai quali studiare per eseguire i task al meglio. | 1)Informare tutti i TMs ed illustrare loro esempi relativi ai task in svolgimento. 2)Nel caso le lacune persistano ricalcolare il tempo assegnatogli per il singolo task. | 0.4 | 0.7 | Chiuso

## Top 10 12-01-2024
Project: ReStart
Date: 29/12/2023
Project Manager: Rebecca Di Matteo, Leonardo Monaco
Versione: 0.5
ID | Rank | Description | Category | Root Cause | Triggers | Prevention Plan | Contingency Plan | Probability | Impact | Status
R01 | 0.8 | Abbandono di un TM. | RES | Mancanza di un reale obbligo di partecipazione al progetto. | 1) Il team member non comunica con i suoi compagni. 2) Il team member si isola e non partecipa alle attività di progetto. 3) Eccessivo carico di lavoro, che si è rivelato troppo impegnativo da gestire. | 1)Costruire un ambiente di lavoro sano e piacevole. 2) Coinvolgere tutti i team members nelle attività, chiamandoli direttamente. 3) Parlare direttamente ai team members, in privato, qualora dovessero palesarsi dei sintomi. 4)Cercare di distribuire equamente il lavoro tra i membri del Team. | 1) Comunicare al Top Manager l'accaduto. 2) Riallocare i tasks e rifare lo schedule e le stime. | 0.3 | 0.6 | Sotto controllo
R02 | 0.9. | Ritardi Causati dalle vacanze di Natale. | RES | Si aspetta l'arrivo delle vacanze natalizie per prendersi periodo di relax. | Assenza di alcuni Team Member durante il periodo natalizio. | 1) Spronare i TM a comunicare tra loro per organizzarsi nel migliore dei modi sui task da affrontare e ridurre i tempi di relax prolungati. 2) Adottare Scrum e fare daily meeting | 1) Ricordare ai TM che siamo vicini alla scadenza finale e motivarli 2) Riallocalare task a più TM 3) Chiedere ai TM di connettersi online (Discord o Teams) e lavorare insieme 4) Chiedere ai TM di partecipare ai Daily Scrum Meeting e di esporre eventuali problemi | 0.2 | 0.5 | Sotto controllo
R03 | 0.5 | Scarsa partecipazione di un TM. | RES | Poco interesse nel progetto. | 1) Il team member non comunica con i suoi compagni. 2) Il team member si isola e non partecipa alle attività di progetto. 3) Il team member fa continuo ritardo durante le attività di progetto. 4) Ci sono conflitti interni e tensioni all'interni del team. | 1)Costruire un ambiente di lavoro sano e piacevole. 2) Coinvolgere tutti i team members nelle attività, chiamandoli direttamente. 3) Parlare direttamente ai team members, in privato, qualora dovessero palesarsi dei sintomi. Sottolineare i vantaggi dell'attiva partecipazione al progetto. | 1) Parlare direttamente ai team members, in privato, sottolineando la sua importanza nel progetto. | 0.5 | 0.6 | Chiuso
R04 | 0.1 | I TM non riescono ad applicare adeguatamente le nuove tecnologie. | SW | Poco studio delle nuove tecnologie o tecnologie tropppo complesse per loro | Rallentamento nella produzione del codice | Vengono forniti documenti e materiale per studiare preventivamente le nuove tecnologie e organizzare sessioni di training. | Si organizzano sessioni di training extra illustrando esempio e chiarendo dubbi relativi alla realizzazione di funzionalità con le rispettive nuove tecnologie. | 0.4 | 0.7 | Chiuso
R05 | 0.3 | Errate previsioni su tempi/costi. | PM | Poca esperienza nella stima in ambito Project Management | 1) Il team trova difficoltà nello sviluppo del task. 2) La percentuale di completamento del task non è compatibile con la scadenza prevista. | 1)Analizzare approfonditamente i task e le attività. 2)Tener conto, durante la pianificazione dei task, delle skill del team. | 1)Assegnare più risorse per il completamento del task. 2)Modificare lo schedule al fine di parallelizzare maggiormente le attività. | 0.4 | 0.8 | Sotto controllo
R06 | 0.2 | Calo di motivazione di un TM. | RES | Poca comprensione degli artefatti da produrre. | 1)Ritardi in aumento sui Task e qualità degli artefatti in carenza. 2)Maggiori lamentele nei confronti del corso. | 1)Premiare e valorizzare i task portati a termine con successo e nelle scadenze. 2)Comprendere il livello di stress dei TM in modo da organizzare il lavoro e tarare le responsabilità del singolo TM. | Stabilire incontri informali di persona cercando di comprendere le motivazioni del calo, adottare dei comportamenti atti a riportare l’interesse del TM sul progetto. | 0.4 | 0.7 | Chiuso
R07 | 0.4 | Insoddisfazione del Top Manager. | PM | Scarsa esperienza dei PM. | Lamentele da parte del Top Manager sul lavoro svolto. | 1) Sottolineare gli obiettivi raggiunti, durante i status meetings. 2) Riportare possibili problemi per chiedere supporto. | 1) Risolvere i problemi comunicando. 2) Riorganizzare il lavoro e apportare cambiamenti. | 0.3 | 0.5 | Sotto controllo
R08 | 0.10 | Difficoltà nel fare interagire i TM che non si conoscono. | RES | Il gruppo è formato da studenti che non si conoscono bene. | 1) Creazione di sottogruppi. 2) Poca partecipazione dei team member meno estroversi. | Invogliare a attività di gruppo informali per far conoscere tutti. | Parlare in modo chiaro, prima singolarmente e poi a tutto il gruppo, riguardo la necessità di integrarsi col gruppo | 0.4 | 0.6 | Sotto controllo
R09 | 0.7 | Difficoltà con l'utilizzo di GitHub e disorganizzazione. | TOOL | Temono un calo delle valutazioni. | Le PM non riescono bene a tener traccia dello stato di avanzamento della fase di implementazione. | Fare training sull'utilizzo di Git e GitHub. | Comunicare al Team i problemi riscontrati e cercare di riorganizzare il tutto. | 0.2 | 0.4 | Sotto controllo
R010 | 0.6 | Mancata comprensione della teoria. | RES | Mancato studio dovuto ad altri impegni universitari. | Interventi da parte dei PM sempre più richiesti e numero di errori in aumento. | All’inizio di ogni fase del progetto chiedere se ci sono incomprensioni sulla teoria e mostrare esempi e riferimenti dai quali studiare per eseguire i task al meglio. | 1)Informare tutti i TMs ed illustrare loro esempi relativi ai task in svolgimento. 2)Nel caso le lacune persistano ricalcolare il tempo assegnatogli per il singolo task. | 0.4 | 0.7 | Chiuso

## Top 5 Positive Risks
Project: ReStart
Date: 17/11/2023
Project Manager: Rebecca Di Matteo, Leonardo Monaco
Versione: 1.0
ID | Rank | Numero di Settimane in Top 5 | Description | Category | Root Cause | Triggers | Prevention Plan | Contingency Plan | Probability | Impact | Status
R01 | 0.4 | 2 | Il progetto è stato concluso in anticipo rispetto alla data di scadenza. | PM | Efficienza e produttività del team. | 1) I TM hanno anticipato le scadenze producendo dei task di qualità. 2) Il Team è unito concentrato e produttivo. 3) I PM hanno svolto un ottimo lavoro distrubuendo in modo ottimale i carichi di lavoro, mantenendo un ambiente favorevole alla crescita del progetto e dei team member. | 1)Costruire un ambiente di lavoro sano e piacevole. 2)Cercare di distribuire equamente il lavoro tra i membri del Team. | 1)Invogliare il Team a mantenere la costanza che ha portato a efficaci risultati. | 0.3 | 0.8 | Sotto controllo
R02 | 0.1 | 2 | Crescita del Team. | RES | Il Team è cresciuto ed ha sviluppato delle competenze nel corso del progetto. | 1) Il team è affiatato e proficuo. | 1) Far capire ai membri del team che il progetto è un opportunità di crescita professionale e personale. | 1)Risolvere i problemi comunicandoli. 2) Fare Team Building. 3)Mettere ogni TM in condizione di esprimere le proprie capacità. 4) Lavorare come Team e non come singolo. 5) Non scavalcare gli altri mebri del team. 6) Non creare malcontento trai membri del team. | 0.4 | 0.8 | Chiuso
R03 | 0.3 | 2 | Partecipazione attiva dei TM. | RES | Elevato interesse nel progetto con la generazione di artefatti di alta qualità. | 1) I team member partecipano attivamente alle attività di progetto. | 1)Costruire un ambiente di lavoro sano e piacevole. 2) Coinvolgere tutti i team members nelle attività, chiamandoli direttamente. 3) Parlare direttamente ai team members, in privato, qualora dovessero palesarsi dei sintomi. Sottolineare i vantaggi dell'attiva partecipazione al progetto. | 1) Parlare direttamente ai team members, in privato, sottolineando la sua importanza nel progetto. | 0.5 | 0.8 | Sotto controllo
R04 | 0.5 | 2 | Feedback positivo del Top Manager. | PM | Buon lavoro da parte dei PM. | Elogi da parte del Top Manager sul lavoro svolto. | 1) Continuare a mantenere alto il livello del team. 2)Continuare a produrre artefatti di qualità. | 1) Ascoltare i feedback del top manager. | 0.4 | 0.7 | Sotto controllo
R05 | 0.2 | 2 | Apprendimento rapido di nuove competenze tramite l'adozione delle tecnologie impiegate. | SW | Efficace studio delle tecnologie da utilizzare. | Rapidità nell'apprendere le nuove tecnolgie. | Allocare efficaci risorse per consentire ai TM di studiare in modo adeguato e preciso le tecnologie. | Nel caso in cui i TM necessitino di supporto aggiuntivo o si verifichino ritardi nell'apprendimento, i PM devono ridistribuire le risorse per garantire che tutti abbiano l'opportunità di apprendere in modo completo e soddisfacente. | 0.2 | 0.8 | Chiuso

## All Risks
Project: ReStart
Date: 17/11/2023
Project Manager: Rebecca Di Matteo, Leonardo Monaco
Versione: 1.0
ID | Description | Category | Root Cause | Triggers | Prevention Plan | Contingency Plan | Probability | Impact
R01 | Abbandono di un TM. | RES | Mancanza di un reale obbligo di partecipazione al progetto. | 1) Il team member non comunica con i suoi compagni. 2) Il team member si isola e non partecipa alle attività di progetto. 3) Eccessivo carico di lavoro, che si è rivelato troppo impegnativo da gestire. | 1)Costruire un ambiente di lavoro sano e piacevole. 2) Coinvolgere tutti i team members nelle attività, chiamandoli direttamente. 3) Parlare direttamente ai team members, in privato, qualora dovessero palesarsi dei sintomi. 4)Cercare di distribuire equamente il lavoro tra i membri del Team. | 1) Comunicare al Top Manager l'accaduto. 2) Riallocare i tasks e rifare lo schedule e le stime. | 0.3 | 0.6
R02 | Difficoltà nello stabilire la leadership da parte dei PM. | PM | Poca esperienza dei PM. | 1) I team members non prestano attenzione a quanto detto. 2) I team members non comunicano con i PM. 3) I team members non rispettano le decisioni dei PM. | 1) Stabilire una divisione dei ruoli netta a partire dai primi meeting. 2) Mostrare attivamente l'esperienza progettuale già vissuta dai PM . 3) Sottolineare spesso i vantaggi dell'avere figure di riferimento. | 1)Chiedere aiuto al top manager per riacquisire il controllo. 2) Parlare ai team members per recuperare la situazione. | 0.4 | 0.7
R03 | Scarsa partecipazione di un TM. | RES | Poco interesse nel progetto. | 1) Il team member non comunica con i suoi compagni. 2) Il team member si isola e non partecipa alle attività di progetto. 3) Il team member fa continuo ritardo durante le attività di progetto. 4) Ci sono conflitti interni e tensioni all'interni del team. | 1)Costruire un ambiente di lavoro sano e piacevole. 2) Coinvolgere tutti i team members nelle attività, chiamandoli direttamente. 3) Parlare direttamente ai team members, in privato, qualora dovessero palesarsi dei sintomi. Sottolineare i vantaggi dell'attiva partecipazione al progetto. | 1) Parlare direttamente ai team members, in privato, sottolineando la sua importanza nel progetto. | 0.5 | 0.6
R04 | I TM non riescono ad applicare adeguatamente le nuove tecnologie. | SW | Poco studio delle nuove tecnologie o tecnologie tropppo complesse per loro | Rallentamento nella produzione del codice | Vengono forniti documenti e materiale per studiare preventivamente le nuove tecnologie e organizzare sessioni di training. | Si organizzano sessioni di training extra illustrando esempio e chiarendo dubbi relativi alla realizzazione di funzionalità con le rispettive nuove tecnologie. | 0.4 | 0.7
R05 | Errate previsioni su tempi/costi. | PM | Poca esperienza nella stima in ambito Project Management | 1) Il team trova difficoltà nello sviluppo del task. 2) La percentuale di completamento del task non è compatibile con la scadenza prevista. | 1)Analizzare approfonditamente i task e le attività. 2)Tener conto, durante la pianificazione dei task, delle skill del team. | 1)Assegnare più risorse per il completamento del task. 2)Modificare lo schedule al fine di parallelizzare maggiormente le attività. | 0.4 | 0.8
R06 | Calo di motivazione di un TM. | RES | Poca comprensione degli artefatti da produrre. | 1)Ritardi in aumento sui Task e qualità degli artefatti in carenza. 2)Maggiori lamentele nei confronti del corso. | 1)Premiare e valorizzare i task portati a termine con successo e nelle scadenze. 2)Comprendere il livello di stress dei TM in modo da organizzare il lavoro e tarare le responsabilità del singolo TM. | Stabilire incontri informali di persona cercando di comprendere le motivazioni del calo, adottare dei comportamenti atti a riportare l’interesse del TM sul progetto. | 0.4 | 0.7
R07 | Insoddisfazione del Top Manager. | PM | Scarsa esperienza dei PM. | Lamentele da parte del Top Manager sul lavoro svolto. | 1) Sottolineare gli obiettivi raggiunti, durante i status meetings. 2) Riportare possibili problemi per chiedere supporto. | 1) Risolvere i problemi comunicando. 2) Riorganizzare il lavoro e apportare cambiamenti. | 0.3 | 0.5
R08 | Difficoltà nel fare interagire i TM che non si conoscono. | RES | Il gruppo è formato da studenti che non si conoscono bene. | 1) Creazione di sottogruppi. 2) Poca partecipazione dei team member meno estroversi. | Invogliare a attività di gruppo informali per far conoscere tutti. | Parlare in modo chiaro, prima singolarmente e poi a tutto il gruppo, riguardo la necessità di integrarsi col gruppo | 0.4 | 0.6
R09 | Scarsa autonomia nello sviluppo degli artefatti da parte di un TM nei confronti di altri TM. | RES | 1) Mancato studio del materiale per sviluppare gli artefatti. | 1) Sovraccarico di alcuni TM 2)Ritardo nella consegna degli artefatti 3)Suddivisione del lavoro non adeguata. | 1)Ricordare ai TM quanto sia importante il lavoro di squadra e la suddivisione dei task | 1) Colloquio individuale con TM interessato 2)Monitoraggio attento del lavoro da parte del TM | 0.5 | 0.7
R010 | Mancata comprensione della teoria. | RES | Mancato studio dovuto ad altri impegni universitari. | Interventi da parte dei PM sempre più richiesti e numero di errori in aumento. | All’inizio di ogni fase del progetto chiedere se ci sono incomprensioni sulla teoria e mostrare esempi e riferimenti dai quali studiare per eseguire i task al meglio. | 1)Informare tutti i TMs ed illustrare loro esempi relativi ai task in svolgimento. 2)Nel caso le lacune persistano ricalcolare il tempo assegnatogli per il singolo task. | 0.4 | 0.7
R011 | Bassa qualità degli artefatti prdootti. | REQ | Poca esperienza del team in ambito di IS. | Gli artefatti prodotti risultano essere di bassa qualità. | Dare del tempo ad ogni TM per poter studiare la teoria prima di eseguire un certo task. | Indirizzare i TM verso un approccio che miri alla qualità, consigliando loro di seguire attentamente le ore di lezione e laboratorio; di comunicare con i tutor; di studiare dai libri e dispense fornite; di fare ricerche accurate sul web. | 0.2 | 0.5
R012 | Ritardi Causati da altri esami. | RES | Rallentamenti e/o richieste di non effettuare lavoro nella settimana che precede quella dell'esame. | Alcuni task non vengono svolti o vengono ritardati a causa di altri esami del semestre. | 1) Cercare di allocare più lavoro per la settimana prima ai TM che sosterranno quell'esame 2) Far eseguire il task che un TM non può eseguire a causa dell'imminente esame ad un altro TM che non dovrà farlo, però appena possibile il TM che non ha svolto il suo task dovrà ricambiare il favore | I TM che non sono riusciti a gestire il carico di lavoro prima dell'esame da sostenere e che quindi non hanno potuto svolgere i task nel tempo schedulato, verranno caricati in prossimità delle scadenze intermedie (prefissate dai PM) di ogni deliverables di tutti quei task non ancora eseguiti e cercare di farli ultimare almeno entro tale scadenza. | 0.2 | 0.5
R013 | Ritardi Causati dalle vacanze di Natale. | RES | Si aspetta l'arrivo delle vacanze natalizie per prendersi periodo di relax. | Assenza di alcuni Team Member durante il periodo natalizio. | 1) Spronare i TM a comunicare tra loro per organizzarsi nel migliore dei modi sui task da affrontare e ridurre i tempi di relax prolungati. 2) Adottare Scrum e fare daily meeting | 1) Ricordare ai TM che siamo vicini alla scadenza finale e motivarli 2) Riallocalare task a più TM 3) Chiedere ai TM di connettersi online (Discord o Teams) e lavorare insieme 4) Chiedere ai TM di partecipare ai Daily Scrum Meeting e di esporre eventuali problemi | 0.2 | 0.5
R014 | Perdita di lavoro. | RES | Back-up persi per mancanza di attenzione. | Perdita del lavoro svolto. | I PM e i TM devono effettuare backup periodici e salvare copie locali se necessario. | Cercare di recuperare il lavoro quanto possibile e capire insieme cosa ha scatenato questo evento catastrofico. | 0.1 | 0.7
R015 | Problemi di salute di PM e/o TM. | RES | Problemi di salute. | Un TM ha problemi di salute e non riesce ad essere presente. | Comunicare al team l'indisponibilità, causa salute fisica. | 1) Far eseguire il task che un TM non può eseguire a causa della sua salute ad un altro/altri TM. Appena il TM si riprenderà potrà ricambiare il favore a chi di dovere 2) Nel caso sia un problema di salute più grave (che può portare all'assenza di un TM per più tempo) riallocallare le ore per risorsa di tutto il team | 0.2 | 0.6
R016 | Difficoltà con la reperibilità e partecipazione dei TM. | RES | Problemi personali di alcuni Team Member. | Alcuni TM risultano essere non reperibili e poco partecipativi. | Ricordare ai TM di comunicare al team quando non si è reperibili e se si ha problemi fuori dall'ambito universitario | Provare a comunicare con persone vicini al TM non reperibile e appena si riesce a comunicare con quest'ultimo ricordargli/le quanto sia importante la sua presenza all'interno del team. | 0.2 | 0.6
R017 | Scarsa cura da parte di un TM nella compilazione del proprio foglio di lavoro. | RES | Mancanza di attenzione. | Il foglio di lavoro risulta essere non aggiornato giornalmente, come richiesto dalle Project Manager. | Ricordare ai TM quanto sia importante compilare il "foglio di lavoro" ogniqualvolta si effettui un'attività, specificando che bisogna dichiarare il lavoro produttivo o che non bisogna dichiarare meno di quanto si è fatto. | Richiamare formalmente i TM che non compilano correttamente il foglio di lavoro. | 0.2 | 0.4
R018 | Difficoltà con l'utilizzo di GitHub e disorganizzazione. | TOOL | Temono un calo delle valutazioni. | Le PM non riescono bene a tener traccia dello stato di avanzamento della fase di implementazione. | Fare training sull'utilizzo di Git e GitHub. | Comunicare al Team i problemi riscontrati e cercare di riorganizzare il tutto. | 0.2 | 0.4
R019 | Comunicazione inefficiente dei TM con i PM. | RES | Temono un calo delle valutazioni. | 1)Nascono discussioni all’interno del team. 2) C’è poca consistenza negli artefatti prodotti dal team. 3) Alcuni TMs tengono a chiudersi con i PM, comunicando poco. | Organizzare meeting extra di conoscenza tra i team members, con attività di gruppo e di Ice-Breaking. | Individuare la causa della scarsa comunicazione e organizzare un meeting extra che risolva il problema. | 0.2 | 0.5

## Foglio1 (hidden)
0 | 0.3 | 0 | 0.7 | 0
5 | 0.29886 | 0.026147 | 0.69734 | 0.061009
10 | 0.29544 | 0.052094 | 0.68937 | 0.12155
15 | 0.28978 | 0.077646 | 0.67615 | 0.18117
20 | 0.28191 | 0.10261 | 0.65778 | 0.23941
25 | 0.27189 | 0.12679 | 0.63442 | 0.29583
30 | 0.25981 | 0.15 | 0.60622 | 0.35
35 | 0.24575 | 0.17207 | 0.57341 | 0.4015
40 | 0.22981 | 0.19284 | 0.53623 | 0.44995
45 | 0.21213 | 0.21213 | 0.49497 | 0.49497
50 | 0.19284 | 0.22981 | 0.44995 | 0.53623
55 | 0.17207 | 0.24575 | 0.4015 | 0.57341
60 | 0.15 | 0.25981 | 0.35 | 0.60622
65 | 0.12679 | 0.27189 | 0.29583 | 0.63442
70 | 0.10261 | 0.28191 | 0.23941 | 0.65778
75 | 0.077646 | 0.28978 | 0.18117 | 0.67615
80 | 0.052094 | 0.29544 | 0.12155 | 0.68937
85 | 0.026147 | 0.29886 | 0.061009 | 0.69734
90 | 1.8377e-17 | 0.3 | 4.288e-17 | 0.7