## Definizioni
Project Earned Value Analysis
Metric | Abbrev. | Descrizione | Formula/Value
Budget at Completion | BAC | Costo di base per il 100% del progetto. | N/A
Actual Cost | AC | Costi totali effettivamente sostenuti finora. | N/A
Earned Value | EV | Importo del budget guadagnato finora in base al lavoro fisico svolto, senza riferimento ai costi effettivi. | PV * Percent Complete
Planned Value | PV | Il budget per il lavoro fisico programmato per essere completato entro la fine del periodo di tempo. | N/A
Cost Variance | CV | Misura del superamento dei costi. La differenza tra il budget per il lavoro effettivamente svolto finora e i costi effettivi finora. | Earned Value–Actual Cost EV–AC
Cost Performance Index | CPI | Rapporto efficienza-costo. Un CPI pari a 1,00 significa che i costi finora sono esattamente gli stessi del budget per il lavoro effettivamente svolto finora. | Earned Value/ Actual Cost EV/AC
Schedule Variance | SV | Misura dello slittamento del programma. La differenza tra il budget per il lavoro effettivamente svolto finora e il costo preventivato del lavoro programmato. | Earned Value–Planned Value EV–PV
Schedule Performance Index | SPI | Il rapporto di efficienza della pianificazione. Un SPI di 1.0 significa che il progetto è esattamente nei tempi previsti. | Earned Value/Planned Value EV/PV
Estimate to Completion | ETC | Il costo aggiuntivo previsto per il completamento. | Estimate at Completion–Actual Cost EAC–AC
Estimate at Completion | EAC | Costo totale previsto basato sull'attuale rapporto di efficienza dei costi. | Budget at Completion/Cost Performance Index BAC/CPI
Variance at Completion | VAC | Superamento del costo stimato alla fine del progetto. | Budget at Completion–Estimate at Completion BAC–EAC
Status |  | Media di CPI e SPI. | (Cost Performance Index+Schedule Performance Index)/2 (CPI+SPI)/2
|  | GREEN = On track | >1.0
|  | YELLOW = Slightly behind schedule or budget | >0.85
|  | RED = Needs immediate attention | >0.65
|  | BLACK = Killed or Restore | <0.65

## Tabella
Progetto ReStart | Project Manager: Rebecca Di Matteo, Leonardo Monaco
| RAD Requirement Specification | RAD Analisys Model | SDD | First Status Report (RAD-SDD) | TP-TCS | ODD | Second Status Report (TP-TCS-ODD) | Third Status Report | Fourth Status Report | Source Code | Testing | Manuali | Final Status Report
Metric | 16/11/2023 | 24/11/2023 | 05/12/2023 | 05//12//2023 | 08/12/2023 | 19/12/2023 | 2023-12-19 | 2024-01-03 | 2024-01-17 | 2024-01-17 | 2024-01-18 | 2024-01-19 | 2024-01-23
Budget at Completion (BAC) | 800 | 1300 | 1940 | 1940 | 2140 | 2640 | 2640 | 5600 | 5600 | 5600 | 6840 | 7000 | 7000
Earned Value (EV) | 800 | 500 | 640 | 1940 | 200 | 500 | 2640 | 1332 | 2960 | 2960 | 1240 | 160 | 7000
Actual Cost (AC) | 800 | 500 | 640 | 1940 | 200 | 500 | 2640 | 1000 | 2960 | 2960 | 1240 | 160 | 7000
Planned Value (PV) | 800 | 500 | 640 | 1940 | 200 | 500 | 2640 | 2960 | 2960 | 2960 | 1240 | 160 | 7000
%Progress | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 45% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Cost Variance (CV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Schedule Variance (SV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cost Performance Index (CPI) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 133.2% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Schedule Performance Index (SPI) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 45% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Estimate to Completion (ETC) | 0 | 800 | 1300 | 0 | 1940 | 2140 | 0 | 3204.2042 | 2640 | 2640 | 5600 | 6840 | 0
Estimate at Completion (EAC) | 800 | 1300 | 1940 | 1940 | 2140 | 2640 | 2640 | 4204.2042 | 5600 | 5600 | 6840 | 7000 | 7000
Variance at Completion (VAC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1395.7958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Average Index | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.891 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Stato | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN | YELLOW | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN
Nota | [7 empty] | La stesura del codice non è ancora stata terminata ci troviamo all'incirca al 45% del lavoro svolto