## Risposte del modulo 1
#VALUE! | #VALUE!
Informazioni cronologiche | Cosa il Team ha fatto molto bene lo scorso Sprint? | Cosa personalmente potevo fare meglio lo scorso Sprint? | Cosa personalmente posso fare per aiutare gli altri a risolvere i problemi che sono emersi dalla domanda 2?
2024-01-10 10:20 | divisione dei compiti, anche se alcune persone continuano a non aiutare | riuscire ad organizzarmi meglio | gestire meglio i tempi e le attività da svolgere
2024-01-10 10:20 | organizzare il lavoro con gli altri team member | cercare di essere più comunicativo con gli altri componenti del team | essere più comunicativo
2024-01-10 10:21 | Rispetto al primo, c'è stata un po' più di collaborazione | Impegnarmi di più | Aiutare nella difficoltà
2024-01-10 10:21 | alto miglioramento nella gestione del lavoro, nella suddivisione dei task e maggiore efficienza dovuta alla miglior conoscenza dei linguaggi utilizzati | gestire meglio le ore lavorative, che mi portavano a finire di lavorare tardi al progetto e quindi a limitare la mia efficienza la mattina successiva | non fare le 4 davanti ad is :(
2024-01-10 10:21 | interscambiarsi backend-fronted per dividere bene le risorse umane | Ho lavorato bene personalmente | Nella domanda due ho evidenziato il fatto che io abbia lavorato bene. Il problema sorge quando membri si assentano per troppo tempo o intere giornate scaricando il peso del loro lavoro e facendo affidamento al 100% sulla disponibilità degli altri. Pure quando si richiede una funzionalità molto semplice o un procedimento da ripetere su più file viene prestata poca attenzione alla correttezza di cio che si fa.
2024-01-10 10:22 | purtroppo solo un gruppetto, ma se dobbiamo vedere i lati positivi un gruppetto di 3-4 persone ha lavorato molto bene in sincronia, e sta uscendo un bel lavoro | sinceramente ho dato tutto me stesso sia per unire il gruppo sia nel lato implementativo, quindi penso nulla | l'unica cosa che si deve gestire bene sono le ore di lavoro e dividerci bene lo studio