## Info
Matricola | Nome | Cognome | Collegamento | istruzioni |  |  | caselle input project manager
512114635 | Gianfranco | Barba | lavoratore1 |  |  |  | caselle input team
512114746 | Francesco | Corcione | lavoratore2 |  |  |  | dati non modificabili
512105533 | Giuseppe | Di Palma | lavoratore3 |  |  |  | titoli non modificabili
512114254 | Luigi | Guida | lavoratore4
512114647 | Tullio | Mansi | lavoratore5
512114986 | Matteo | Panza | lavoratore6 |  | inserire valori solo nelle caselle di input
512106481 | Serena | Passiflora | lavoratore7 |  | password per sbloccare la protezione : protezione
PASSWORD
admin123
[5 empty] | lavoratore1 | Gianfranco Barba
[5 empty] | lavoratore2 | Francesco Corcione
[5 empty] | lavoratore3 | Giuseppe Di Palma
[5 empty] | lavoratore4 | Luigi Guida
[5 empty] | lavoratore5 | Tullio Mansi
[5 empty] | lavoratore6 | Matteo Panza
[5 empty] | lavoratore7 | Serena Passiflora

## RiassuntoOreVincolo50
| Barba | Corcione | Di Palma | Guida | Mansi | Panza | Passiflora
2023-10-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-11-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-11-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-11-06 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.3 | 0.5
2023-11-07 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
2023-11-08 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
2023-11-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-11-13 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5
2023-11-15 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
2023-11-15 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2023-11-20 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 1 | 2.5 | 1
2023-11-23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2023-11-24 | 1 | 1 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 1
2023-11-25 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
2023-11-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-11-28 | 0.45 | 0.45 | 0.3 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.5
2023-11-29 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.65
2023-11-30 | 0.3 | 0.65 | 0.3 | 0.65 | 0.65 | 0.3 | 0.5
2023-12-01 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0
2023-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-12-05 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6
2023-12-06 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
2023-12-07 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.3
2023-12-08 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5
2023-12-09 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.8
2023-12-10 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1
2023-12-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-12-13 | 0.5 | 2 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1
2023-12-14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2023-12-15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2023-12-19 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 1 | 0.6 | 1 | 1
2023-12-20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2023-12-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-12-22 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-12-27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2023-12-28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2023-12-29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2023-12-30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2024-01-02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2
2024-01-03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2024-01-04 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2024-01-05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2
2024-01-07 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
2024-01-08 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3
2024-01-09 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3
2024-01-10 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3
2024-01-12 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3
2024-01-13 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2
2024-01-15 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
2024-01-16 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
2024-01-17 | 2 | 2 | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 1
2024-01-18 | 2 | 0.5 | 1.5 | 1 | 2 | 2 | 1
2024-01-19 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 0.35 | 0.3
giorno 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
giorno 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## StatisticheOreVincolo50
Pagine Statistiche Ore Vincolo 50 ore * TM
id | numero ore lavoro
512114635 | 51.55
512114746 | 51.2
512105533 | 42
512114254 | 51.3
512114647 | 52.4
512114986 | 51.8
512106481 | 49.75
ore lavoro totali
350
=lavoratore1!#RIF!'StatisticheOreVincolo50'!B4

## RiassuntoOreComplessiveProgetto
| Barba | Corcione | Di Palma | Guida | Mansi | Panza | Passiflora
2023-10-23 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
2023-11-02 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
2023-11-07 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
2023-11-06 | 1 | 1.5 | 0.5 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5
2023-11-07 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
2023-11-08 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
2023-11-13 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
2023-11-13 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5
2023-11-15 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
2023-11-15 | 0.7 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
2023-11-20 | 1.5 | 1.5 | 5 | 1.5 | 2 | 5 | 2
2023-11-23 | 1 | 2.5 | 2.5 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2.5
2023-11-24 | 1 | 2.5 | 1.5 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2.5
2023-11-25 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
2023-11-27 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
2023-11-28 | 3 | 3 | 0.3 | 3 | 3 | 3 | 0.5
2023-11-29 | 0.7 | 1.7 | 0.3 | 0.5 | 1.5 | 1 | 0.65
2023-11-30 | 0.3 | 3 | 0.3 | 3 | 3 | 0.3 | 0.5
2023-12-01 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0
2023-12-04 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
2023-12-05 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6
2023-12-06 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
2023-12-07 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.3
2023-12-08 | 1 | 1 | 0.3 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5
2023-12-09 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.8
2023-12-10 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1
2023-12-11 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
2023-12-13 | 0.5 | 2 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1
2023-12-14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2023-12-15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2023-12-19 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 1 | 0.6 | 1 | 1
2023-12-20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2023-12-21 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
2023-12-22 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
2023-12-27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2023-12-28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2023-12-29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2023-12-30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2024-01-02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2
2024-01-03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2024-01-04 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2024-01-05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2
2024-01-07 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
2024-01-08 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3
2024-01-09 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3
2024-01-10 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3
2024-01-12 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3
2024-01-13 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2
2024-01-15 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
2024-01-16 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
2024-01-17 | 2 | 2 | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 1
2024-01-18 | 2 | 0.5 | 1.5 | 1 | 2 | 2 | 1
2024-01-19 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 0.35 | 0.3
giorno 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## StatisticheOreComplessiveProg.
Pagine Statistiche Ore Complessive Progetto
id | numero ore lavoro
512114635 | 70.4
512114746 | 77.3
512105533 | 63.5
512114254 | 75.7
512114647 | 81.8
512114986 | 80.05
512106481 | 72.25
ore lavoro totali
521

## lavoratore1
| lavoratore | 512114635 | Barba
Data | Attività | Task | Descrizione | Ore Lavoro Compelssive | Ore Lavoro Lezione Lab. | Ore Lavoro Complessive Validate | Ore Lavoro Lezione Lab. Validate | Ore Lavoro Complessive Validate - Ore Lavoro Complessive Lezione Lab. Validate
2023-10-23 | Meeting2 | M2 | Descrizione Scope del Sistema | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0
2023-11-02 | Meeting3 | M3 | Descrizione Funzionalità del Sistema | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0
2023-11-07 | Meeting4 | M4 | Inizio RAD | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0
2023-11-06 | RAD-Sistema Corrente | RS02 | Stesura del sistema corrente | 3 | 0 | 1 | 0 | 1
2023-11-07 | RAD-Scenari | RS05 | Stesura 2 scenari | 3 | 1 | 2.5 | 1 | 1.5
2023-11-08 | RAD-Requisiti Funzionali | RS06 | Stesura dei requisiti funzionali | 3 | 1 | 2.5 | 0.8 | 1.7
2023-11-13 | Meeting5 | Meeting5 | Check Attività Pianificate | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0
2023-11-13 | RAD-Requisiti NON Funzionali | RS07 | Stesura dei requisiti non funzionali | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5
2023-11-15 | RAD-Use Case | RS09 | Stesura Use case | 3 | 1 | 2.5 | 1 | 1.5
2023-11-15 | RAD-Navigational-Path | RS10 | Realizzazione navigational-path | 1 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7
2023-11-20 | Meeting6 | M6 | Check Attività Pianificate | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0
2023-11-23 | RAD-Object Diagram | RS13 | Stesura Object Diagram | 3 | 0 | 1 | 0 | 1
2023-11-24 | RAD-Sequence Diagram | RS15 | Stesura sequence diagram | 3 | 0 | 1 | 0 | 1
2023-11-25 | RAD-Style Review | RS16 | Revisione stile RAD | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5
2023-11-27 | Meeting7 | M7 | Check Attività Pianificate | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0
2023-11-28 | SDD-Design Goals | RS18 | Stesura Design Goals | 3 | 0.5 | 3 | 2.55 | 0.45
2023-11-29 | SDD-Design Trade Offs | RS19 | Stesura Design Trade Offs | 1 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7
2023-11-30 | SDD-Architettura del Sistema Proposto | RS21 | Stesura Mapping Hardware/Software | 2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3
2023-12-01 | SDD-Architettura del Sistema Proposto | RS21 | Stesura Controllo Flusso del Sistema | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5
2023-12-04 | Meeting8 | M8 | Check Attività Pianificate | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0
2023-12-05 | SDD-Architettura del Sistema Proposto | RS21 | Gestione Dati Persistenti | 8 | 0 | 1.6 | 0 | 1.6
2023-12-06 | SDD-Architettura del Sistema | RS21 | Servizi dei Sottosistemi | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5
2023-12-07 | SDD-Style review | RS22 | Revisione stile SDD | 1 | 1.5 | 0.4 | 0 | 0.4
2023-12-08 | TC-Test Case Specification e Test Plan | RS24 | Stesura test case specification e test plan | 8 | 0 | 1 | 0 | 1
2023-12-09 | TC-Style review | RS25 | Revisione stile TP e TCS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-12-10 | Matrice di Tracciabilità | RS27 | Stesura matrice di tracciabilità | 1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3
2023-12-11 | Meeting9 | M9 | Check Attività Pianificate | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0
2023-12-13 | ODD-Stesura Object Design Goals | RS28 | Stesura Object Design Goals | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5
2023-12-14 | ODD-Design Patterns | RS32 | Stesura Design Patterns | 2 | 0 | 1 | 0 | 1
2023-12-15 | ODD-Packages | RS33 | Stesura Packages | 2 | 0 | 1 | 0 | 1
2023-12-19 | ODD-Class Interfaces | RS34 | Stesura Class Interfaces | 2 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6
2023-12-20 | ODD-Style Review | RS36 | Style Review | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
2023-12-21 | Meeting10 | M10 | Check Attività Pianificate | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0
2023-12-22 | Database | RS39 | Realizzazione database e settaggio dell'ambiente per lo sviluppo del codice | 5 | 0 | 2 | 0 | 2
2023-12-27 | Implementazione | RS41 | Realizzazione funzionalità frontend | 2 | 0 | 1 | 0 | 1
2023-12-28 | Implementazione | RS41 | Realizzazione funzionalità frontend | 2 | 0 | 1 | 0 | 1
2023-12-29 | Implementazione | RS41 | Realizzazione funzionalità frontend | 2 | 0 | 1 | 0 | 1
2023-12-30 | Implementazione | RS41 | Realizzazione funzionalità frontend | 2 | 0 | 1 | 0 | 1
2024-01-02 | Implementazione | RS41 | Realizzazione funzionalità frontend | 2 | 0 | 1 | 0 | 1
2024-01-03 | Implementazione | RS41 | Realizzazione funzionalità frontend | 2 | 0 | 1 | 0 | 1
2024-01-04 | Implementazione | RS41 | Realizzazione funzionalità frontend | 2 | 0 | 2 | 0 | 2
2024-01-05 | Implementazione | RS40 | Realizzazione funzionalità backend | 2 | 0 | 2 | 0 | 2
2024-01-07 | Implementazione | RS40 | Realizzazione funzionalità backend | 2 | 0 | 2 | 0 | 2
2024-01-08 | Implementazione | RS40 | Realizzazione funzionalità backend-testing | 2 | 0 | 2 | 0 | 2
2024-01-09 | Implementazione | RS40 | Realizzazione funzionalità backend-testing | 3 | 0 | 2 | 0 | 2
2024-01-10 | Implementazione | RS40 | Realizzazione funzionalità backend-testing | 3 | 0 | 2 | 0 | 2
2024-01-12 | Implementazione | RS40 | Realizzazione funzionalità backend-testing | 3 | 0 | 2 | 0 | 2
2024-01-13 | Implementazione | RS40 | Realizzazione funzionalità backend-testing | 3 | 0 | 2 | 0 | 2
2024-01-15 | Implementazione | RS40 | Realizzazione funzionalità backend-testing | 2 | 0 | 2 | 0 | 2
2024-01-16 | Implementazione | RS40 | Realizzazione funzionalità backend-testing | 2 | 0 | 2 | 0 | 2
2024-01-17 | Implementazione | RS40 | Realizzazione funzionalità backend-testing | 2 | 0 | 2 | 0 | 2
2024-01-18 | Documenti Testing | RS43 | Test Summary Report | 2 | 0 | 2 | 0 | 2
2024-01-19 | Manuali | RS40 | Realizzazione Manuali | 2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3
giorno 57
giorno 58
giorno 59
giorno 60
giorno 61
giorno 62
giorno 63
giorno 64
giorno 65
giorno 66
giorno 67
giorno 68
giorno 69
giorno 70
giorno 71
giorno 72
giorno 73
giorno 74
giorno 75
giorno 76
giorno 77
giorno 78
giorno 79
giorno 80
giorno 81
giorno 82
giorno 83
giorno 84
giorno 85
giorno 86
giorno 87
giorno 88
giorno 89
giorno 90
giorno 91
giorno 92
giorno 93
giorno 94
giorno 95
giorno 96
giorno 97
giorno 98

## lavoratore2
| lavoratore | 512114746 | Corcione
Data | Attività | Task | Descrizione | Ore Lavoro Compelssive | Ore Lavoro Lezione Lab. | Ore Lavoro Complessive Validate | Ore Lavoro Lezione Lab. Validate | Ore Lavoro Complessive Validate - Ore Lavoro Complessive Lezione Lab. Validate
2023-10-23 | Meeting2 | M2 | Descrizione Scope del Sistema | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0
2023-11-02 | Meeting3 | M3 | Descrizione Funzionalità del Sistema | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0
2023-11-07 | Meeting4 | M4 | Inizio RAD | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0
2023-11-06 | RAD-Introduzione | RS01 | Stesura introduzione | 3 | 1 | 1.5 | 1 | 0.5
2023-11-07 | RAD-Scenari | RS05 | Stesura 2 scenari | 3 | 1 | 2.5 | 1 | 1.5
2023-11-08 | RAD-Requisiti Funzionali | RS06 | Stesura dei requisiti funzionali | 3 | 1 | 2.5 | 1 | 1.5
2023-11-13 | Meeting5 | Meeting5 | Check Attività Pianificate | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0
2023-11-13 | RAD-Mock-up | RS08 | Stesura mock-up | 5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5
2023-11-15 | RAD-Use-case | RS09 | Stesura Use case | 3 | 1 | 2.5 | 0.7 | 1.8
2023-11-15 | RAD-Navigational-Path | RS10 | Realizzazione navigational-path | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5
2023-11-20 | Meeting6 | M6 | Check Attività Pianificate | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0
2023-11-23 | RAD-Class Diagram | RS14 | Stesura Class Diagram | 4 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 1
2023-11-24 | RAD-Sequence Diagram | RS15 | Stesura Sequence Diagram | 5 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 1
2023-11-25 | RAD-Style Review | RS16 | Revisione stile RAD | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5
2023-11-27 | Meeting7 | M7 | Check Attività Pianificate | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0
2023-11-28 | SDD-Design Goals | RS18 | Stesura Design Goals | 3 | 0.5 | 3 | 2.55 | 0.45
2023-11-29 | SDD-Desing Trade Offs | RS19 | Stesura Desing Trade Offs | 2 | 1 | 1.7 | 1 | 0.7
2023-11-30 | SDD-Architettura del Sistema Proposto | RS21 | Decomposizione in Sottosistemi | 3 | 3 | 3 | 2.35 | 0.65
2023-12-01 | SDD-Architettura del Sistema Proposto | RS21 | Boundary Conditions | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5
2023-12-04 | Meeting8 | M8 | Check Attività Pianificate | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0
2023-12-05 | SDD-Architettura del Sistema Proposto | RS21 | Gestione Dati Persistenti | 8 | 0 | 1.6 | 0 | 1.6
2023-12-06 | SDD-Architettura del Sistema | RS21 | Servizi dei Sottosistemi | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5
2023-12-07 | SDD-Style Review | RS22 | Revisione stile SDD | 1 | 1.5 | 0.4 | 0 | 0.4
2023-12-08 | TC-Test Case Specification e Test Plan | RS24 | Stesura test case specification e test plan | 8 | 0 | 1 | 0 | 1
2023-12-09 | TC-Style review | RS25 | Revisione stile TP e TCS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-12-10 | Matrice di Tracciabilità | RS27 | Stesura matrice di tracciabilità | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5
2023-12-11 | Meeting9 | M9 | Check Attività Pianificate | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0
2023-12-13 | ODD-Linee Guida per la documentazione delle interfacce | RS31 | Stesura Linee Guida per la documentazione delle interfacce | 2 | 0 | 2 | 0 | 2
2023-12-14 | ODD-Design Patterns | RS32 | Stesura Design Patterns | 2 | 0 | 1 | 0 | 1
2023-12-15 | ODD-Packages | RS33 | Stesura Packages | 2 | 0 | 1 | 0 | 1
2023-12-19 | ODD-Packages | RS36 | Style Review | 1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3
2023-12-20 | ODD-Style Review | RS36 | Style Review | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
2023-12-21 | Meeting10 | M10 | Check Attività Pianificate | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0
2023-12-22 | Database | RS39 | Realizzazione database e settaggio dell'ambiente per lo sviluppo del codice | 5 | 0 | 2 | 0 | 2
2023-12-27 | Implementazione | RS40 | Realizzazione funzionalità backend | 2 | 0 | 1 | 0 | 1
2023-12-28 | Implementazione | RS40 | Realizzazione funzionalità backend | 2 | 0 | 1 | 0 | 1
2023-12-29 | Implementazione | RS40 | Realizzazione funzionalità backend | 2 | 0 | 1 | 0 | 1
2023-12-30 | Implementazione | RS41 | Realizzazione funzionalità backend | 2 | 0 | 1 | 0 | 1
2024-01-02 | Implementazione | RS40 | Realizzazione funzionalità backend | 2 | 0 | 1 | 0 | 1
2024-01-03 | Implementazione | RS40 | Realizzazione funzionalità backend | 2 | 0 | 1 | 0 | 1
2024-01-04 | Implementazione | RS40 | Realizzazione funzionalità backend | 2 | 0 | 2 | 0 | 2
2024-01-05 | Implementazione | RS40 | Realizzazione funzionalità backend | 2 | 0 | 2 | 0 | 2
2024-01-07 | Implementazione | RS40 | Realizzazione funzionalità backend | 2 | 0 | 2 | 0 | 2
2024-01-08 | Implementazione | RS40 | Realizzazione funzionalità backend-testing | 2 | 0 | 2 | 0 | 2
2024-01-09 | Implementazione | RS40 | Realizzazione funzionalità backend-testing | 3 | 0 | 2 | 0 | 2
2024-01-10 | Implementazione | RS40 | Realizzazione funzionalità backend-testing | 3 | 0 | 2 | 0 | 2
2024-01-12 | Implementazione | RS40 | Realizzazione funzionalità backend-testing | 3 | 0 | 2 | 0 | 2
2024-01-13 | Implementazione | RS40 | Realizzazione funzionalità backend-testing | 3 | 0 | 2 | 0 | 2
2024-01-15 | Implementazione | RS40 | Realizzazione funzionalità backend-testing | 2 | 0 | 2 | 0 | 2
2024-01-16 | Implementazione | RS40 | Realizzazione funzionalità backend-testing | 2 | 0 | 2 | 0 | 2
2024-01-17 | Implementazione | RS40 | Realizzazione funzionalità backend-testing | 2 | 0 | 2 | 0 | 2
2024-01-18 | Documenti Testing | RS43 | Test Summary Report | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5
2024-01-19 | Manuali | RS40 | Realizzazione Manuali | 2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3
ì
giorno 57
giorno 58
giorno 59
giorno 60
giorno 61
giorno 62
giorno 63
giorno 64
giorno 65
giorno 66
giorno 67
giorno 68
giorno 69
giorno 70
giorno 71
giorno 72
giorno 73
giorno 74
giorno 75
giorno 76
giorno 77
giorno 78
giorno 79
giorno 80
giorno 81
giorno 82
giorno 83
giorno 84
giorno 85
giorno 86
giorno 87
giorno 88
giorno 89
giorno 90
giorno 91
giorno 92
giorno 93
giorno 94
giorno 95
giorno 96
giorno 97
giorno 98

## lavoratore3
lavoratore | 512105533 | Di Palma
Data | Attività | Task | Descrizione | Ore Lavoro Compelssive | Ore Lavoro Lezione Lab. | Ore Lavoro Complessive Validate | Ore Lavoro Lezione Lab. Validate | Ore Lavoro Complessive Validate - Ore Lavoro Complessive Lezione Lab. Validate
2023-10-23 | Meeting2 | M2 | Descrizione Scope del Sistema | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0
2023-11-02 | Meeting3 | M3 | Descrizione Funzionalità del Sistema | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0
2023-11-07 | Meeting4 | M4 | Inizio RAD | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0
2023-11-06 | RAD-Sistema Proposto | RS03 | Stesura introduzione | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5
2023-11-07 | RAD-Scenari | RS05 | Stesura scenari | 3 | 1 | 2.5 | 1 | 1.5
2023-11-08 | RAD-Requisiti Funzionali | RS06 | Stesura dei requisiti funzionali | 3 | 1 | 2.5 | 1 | 1.5
2023-11-13 | Meeting5 | Meeting5 | Check Attività Pianificate | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0
2023-11-13 | RAD-Requisiti Non Funzionali | RS07 | Stesura requisiti non funzionali | 3 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5
2023-11-15 | RAD-Use-case | RS09 | Stesura Use case | 3 | 1 | 2.5 | 1 | 1.5
2023-11-15 | Meeting6 | M6 | Check Attività Pianificate | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0
2023-11-20 | RAD-System Model | RS11 | Stesura tabella degli oggetti | 5 | 1.5 | 5 | 2.5 | 2.5
2023-11-23 | RAD-Object Diagram | RS13 | Stesura Object Diagram | 4 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 1
2023-11-24 | RAD-Sequence Diagram | RS15 | Stesura Sequence Diagram | 5 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 0.3
2023-11-25 | RAD-Style Review | RS16 | Revisione stile RAD | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5
2023-11-27 | Meeting7 | M7 | Check Attività Pianificate | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0
2023-11-28 | SDD-Architettura del sistema corrente | RS20 | Stesura dell'architettura del sistema corrente | 3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3
2023-11-29 | SDD-Design Trade off | RS19 | Stesura trade off | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3
2023-11-30 | SDD-Mapping Hardware/Software | RS21 | Stesura introduzione mapping hardware software e deployment diagram | 1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3
2023-12-01 | SDD-Controllo accessi e sicurezza | RS21 | Stesura tabella di controllo accesso e sicurezza | 1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3
2023-12-04 | Meeting8 | M8 | Check Attività Pianificate | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0
2023-12-05 | SDD-Architettura del Sistema Proposto | RS21 | Gestione Dati Persistenti | 8 | 0 | 1.6 | 0 | 1.6
2023-12-06 | SDD-Architettura del Sistema | RS21 | Servizi dei Sottosistemi | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5
2023-12-07 | TC-Test Case Specification e Test Plan | RS24 | Stesura Test Plan | 4 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5
2023-12-08 | TC-Test Case Specification e Test Plan | RS24 | Stesura Test Case Specification | 3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5
2023-12-09 | Matrice di Tracciabilità | RS27 | Stesura Matrice di Tracciabilità | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1
2023-12-10 | TC-Test Case Specification e Test Plan | RS24 | Stesura Test Case Specification | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2
2023-12-11 | Meeting9 | M9 | Check Attività Pianificate | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0
2023-12-13 | ODD-Stesura Object Design Trade-Off | RS29 | Stesura Object Design Trade-Off | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5
2023-12-14 | ODD-Design Patterns | RS32 | Stesura Design Patterns | 2 | 0 | 1 | 0 | 1
2023-12-15 | ODD-Packages | RS33 | Stesura Packages | 2 | 0 | 1 | 0 | 1
2023-12-19 | ODD-Packages | RS35 | Stesura Class Diagram | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3
2023-12-20 | ODD-Class Diagram | RS35 | Stesura Class Diagram | 3 | 0 | 1 | 0 | 1
2023-12-21 | Meeting10 | M10 | Check Attività Pianificate | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0
2023-12-22 | Database | RS39 | Realizzazione database e settaggio dell'ambiente per lo sviluppo del codice | 5 | 0 | 1 | 0 | 1
2023-12-27 | Implementazione | RS40 | Realizzazione funzionalità backend | 2 | 0 | 1 | 0 | 1
2023-12-28 | Implementazione | RS40 | Realizzazione funzionalità backend | 2 | 0 | 1 | 0 | 1
2023-12-29 | Implementazione | RS40 | Realizzazione funzionalità backend | 2 | 0 | 1 | 0 | 1
2023-12-30 | Implementazione | RS40 | Realizzazione funzionalità backend | 2 | 0 | 1 | 0 | 1
2024-01-02 | Implementazione | RS40 | Realizzazione funzionalità backend | 2 | 0 | 1 | 0 | 1
2024-01-03 | Implementazione | RS40 | Realizzazione funzionalità backend | 2 | 0 | 1 | 0 | 1
2024-01-04 | Implementazione | RS40 | Realizzazione funzionalità backend | 2 | 0 | 1 | 0 | 1
2024-01-05 | Implementazione | RS40 | Realizzazione funzionalità backend | 2 | 0 | 1 | 0 | 1
2024-01-07 | Implementazione | RS40 | Realizzazione funzionalità backend | 2 | 0 | 2 | 0 | 2
2024-01-08 | Implementazione | RS40 | Realizzazione funzionalità backend-testing | 2 | 0 | 1 | 0 | 1
2024-01-09 | Implementazione | RS40 | Realizzazione funzionalità backend-testing | 3 | 0 | 2 | 0 | 2
2024-01-10 | Implementazione | RS40 | Realizzazione funzionalità backend-testing | 3 | 0 | 2 | 0 | 2
2024-01-12 | Implementazione | RS40 | Realizzazione funzionalità backend-testing | 3 | 0 | 2 | 0 | 2
2024-01-13 | Implementazione | RS40 | Realizzazione funzionalità backend-testing | 3 | 0 | 1 | 0 | 1
2024-01-15 | Implementazione | RS40 | Realizzazione funzionalità backend-testing | 2 | 0 | 1 | 0 | 1
2024-01-16 | Implementazione | RS40 | Realizzazione funzionalità backend-testing | 2 | 0 | 1 | 0 | 1
2024-01-17 | Implementazione | RS40 | Realizzazione funzionalità backend-testing | 2 | 0 | 1 | 0 | 1
2024-01-18 | Documenti Testing | RS44 | Test Incident Report | 2 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5
2024-01-19 | Manuali | RS40 | Realizzazione Manuali | 2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3
giorno 57
giorno 58
giorno 59
giorno 60
giorno 61
giorno 62
giorno 63
giorno 64
giorno 65
giorno 66
giorno 67
giorno 68
giorno 69
giorno 70
giorno 71
giorno 72
giorno 73
giorno 74
giorno 75
giorno 76
giorno 77
giorno 78
giorno 79
giorno 80
giorno 81
giorno 82
giorno 83
giorno 84
giorno 85
giorno 86
giorno 87
giorno 88
giorno 89
giorno 90
giorno 91
giorno 92
giorno 93
giorno 94
giorno 95
giorno 96
giorno 97
giorno 98

## lavoratore4
lavoratore | 512114254 | Guida
Data | Attività | Task | Descrizione | Ore Lavoro Compelssive | Ore Lavoro Lezione Lab. | Ore Lavoro Complessive Validate | Ore Lavoro Lezione Lab. Validate | Ore Lavoro Complessive Validate - Ore Lavoro Complessive Lezione Lab. Validate
2023-10-23 | Meeting2 | M2 | Descrizione Scope del Sistema | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0
2023-11-02 | Meeting3 | M3 | Descrizione Funzionalità del Sistema | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0
2023-11-07 | Meeting4 | M4 | Inizio RAD | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0
2023-11-06 | RAD-Sistema Proposto | RS03 | Descrizione attori | 2 | 1 | 2 | 1 | 1
2023-11-07 | RAD-Scenari | RS05 | Stesura 2 scenari | 3 | 1 | 2.5 | 1 | 1.5
2023-11-08 | RAD-Requisiti Funzionali | RS06 | Stesura dei requisiti funzionali | 3 | 1 | 2.5 | 1 | 1.5
2023-11-13 | Meeting5 | Meeting5 | Check Attività Pianificate | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0
2023-11-13 | RAD-Mock-up | RS08 | Stesura mock-up | 5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5
2023-11-15 | RAD-Use-case | RS09 | Stesura Use case | 3 | 1 | 2.5 | 1 | 1.5
2023-11-15 | RAD-Navigational-Path | RS10 | Realizzazione navigational-path | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5
2023-11-20 | Meeting6 | M6 | Check Attività Pianificate | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0
2023-11-23 | RAD-Object Diagram | RS13 | Stesura Object Diagram | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 1
2023-11-24 | RAD-Sequence Diagram | RS15 | Stesura Sequence Diagram | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
2023-11-25 | RAD-Grammar Revision | RS17 | Revisione grammaticale, stilistica e ortografica del RAD | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5
2023-11-27 | Meeting7 | M7 | Check Attività Pianificate | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0
2023-11-28 | SDD-Design Goals | RS18 | Stesura Design Goals | 3 | 0.5 | 3 | 2.55 | 0.45
2023-11-29 | SDD-Design Trade Offs | RS19 | Stesura Design Trade Offs | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5
2023-11-30 | SDD-Architettura del sistema proposto | RS21 | Decomposizione in sottosistemi | 3 | 3 | 3 | 2.35 | 0.65
2023-12-01 | SDD-Architettura del sistema proposto | RS21 | Stesura del controllo di accessi e sicurezza | 1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3
2023-12-04 | Meeting8 | M8 | Check Attività Pianificate | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0
2023-12-05 | SDD-Architettura del Sistema Proposto | RS21 | Gestione Dati Persistenti | 8 | 0 | 1.6 | 0 | 1.6
2023-12-06 | SDD-Architettura del Sistema | RS21 | Servizi dei Sottosistemi | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5
2023-12-07 | SDD-Grammar revision | RS23 | Revisione grammaticale e ortografica dell'SDD | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5
2023-12-08 | TC-Test Case Specification e Test Plan | RS24-RS25 | Stesura Test Plan e Testa Case Documents | 6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5
2023-12-09 | TC-Grammar review | RS26 | Revisione grammaticale e ortografica del TP E TCS | 3 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5
2023-12-10 | Matrice di Tracciabilità | RS27 | Stesura Matrice di Tracciabilità | 1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3
2023-12-11 | Meeting9 | M9 | Check Attività Pianificate | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0
2023-12-13 | ODD-Off-The-Shelf | RS30 | Off-The-Shelf | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
2023-12-14 | ODD-Design Patterns | RS32 | Stesura Design Patterns | 2 | 0 | 1 | 0 | 1
2023-12-15 | ODD-Packages | RS33 | Stesura Packages | 2 | 0 | 1 | 0 | 1
2023-12-19 | ODD-Class Diagram | RS35 | Stesura Class Diagram | 3 | 0 | 1 | 0 | 1
2023-12-20 | ODD-Grammar Revision | RS37 | Grammar Revision | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
2023-12-21 | Meeting10 | M10 | Check Attività Pianificate | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0
2023-12-22 | Database | RS39 | Realizzazione database e settaggio dell'ambiente per lo sviluppo del codice | 5 | 0 | 2 | 0 | 0
2023-12-27 | Implementazione | RS41 | Realizzazione funzionalità frontend | 2 | 0 | 1 | 0 | 1
2023-12-28 | Implementazione | RS41 | Realizzazione funzionalità frontend | 2 | 0 | 1 | 0 | 1
2023-12-29 | Implementazione | RS41 | Realizzazione funzionalità frontend | 2 | 0 | 1 | 0 | 1
2023-12-30 | Implementazione | RS42 | Realizzazione funzionalità frontend | 2 | 0 | 1 | 0 | 1
2024-01-02 | Implementazione | RS41 | Realizzazione funzionalità frontend | 2 | 0 | 1 | 0 | 1
2024-01-03 | Implementazione | RS41 | Realizzazione funzionalità frontend | 2 | 0 | 1 | 0 | 1
2024-01-04 | Implementazione | RS41 | Realizzazione funzionalità frontend | 2 | 0 | 1 | 0 | 1
2024-01-05 | Implementazione | RS41 | Realizzazione funzionalità frontend | 2 | 0 | 1 | 0 | 1
2024-01-07 | Implementazione | RS41 | Realizzazione funzionalità frontend | 2 | 0 | 2 | 0 | 2
2024-01-08 | Implementazione | RS41 | Realizzazione funzionalità frontend-testing | 2 | 0 | 2 | 0 | 2
2024-01-09 | Implementazione | RS41 | Realizzazione funzionalità frontend-testing | 3 | 0 | 3 | 0 | 3
2024-01-10 | Implementazione | RS41 | Realizzazione funzionalità frontend-testing | 3 | 0 | 3 | 0 | 3
2024-01-12 | Implementazione | RS41 | Realizzazione funzionalità frontend-testing | 3 | 0 | 3 | 0 | 3
2024-01-13 | Implementazione | RS41 | Realizzazione funzionalità frontend-testing | 3 | 0 | 3 | 0 | 3
2024-01-13 | Implementazione | RS41 | Realizzazione funzionalità frontend-testing | 3 | 0 | 2 | 0 | 2
2024-01-15 | Implementazione | RS41 | Realizzazione funzionalità frontend-testing | 2 | 0 | 2 | 0 | 2
2024-01-16 | Implementazione | RS41 | Realizzazione funzionalità frontend-testing | 2 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5
2024-01-17 | Implementazione | RS41 | Realizzazione funzionalità frontend-testing | 2 | 0 | 1 | 0 | 1
2024-01-18 | Documenti Testing | RS44 | Test Incident Report | 2 | 0 | 1 | 0 | 1
2024-01-19 | Manuali | RS41 | Realizzazione Manuali | 2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3
giorno 57
giorno 58
giorno 59
giorno 60
giorno 61
giorno 62
giorno 63
giorno 64
giorno 65
giorno 66
giorno 67
giorno 68
giorno 69
giorno 70
giorno 71
giorno 72
giorno 73
giorno 74
giorno 75
giorno 76
giorno 77
giorno 78
giorno 79
giorno 80
giorno 81
giorno 82
giorno 83
giorno 84
giorno 85
giorno 86
giorno 87
giorno 88
giorno 89
giorno 90
giorno 91
giorno 92
giorno 93
giorno 94
giorno 95
giorno 96
giorno 97
giorno 98

## lavoratore5
lavoratore | 512114647 | Mansi
Data | Attività | Task | Descrizione | Ore Lavoro Compelssive | Ore Lavoro Lezione Lab. | Ore Lavoro Complessive Validate | Ore Lavoro Lezione Lab. Validate | Ore Lavoro Complessive Validate - Ore Lavoro Complessive Lezione Lab. Validate
2023-10-23 | Meeting2 | M2 | Descrizione Scope del Sistema | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0
2023-11-02 | Meeting3 | M3 | Descrizione Funzionalità del Sistema | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0
2023-11-07 | Meeting4 | M4 | Inizio RAD | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0
2023-11-06 | RAD-Sistema Proposto | RS03 | Stesura Sistema Proposto e Activity Diagram | 3 | 1 | 1.5 | 1 | 0.5
2023-11-07 | RAD-Scenari | RS05 | Stesura 3 scenari | 3 | 1 | 2.5 | 1 | 1.5
2023-11-08 | RAD-Requisiti Funzionali | RS06 | Stesura dei requisiti funzionali | 3 | 1 | 2.5 | 1 | 1.5
2023-11-13 | Meeting5 | Meeting5 | Check Attività Pianificate | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0
2023-11-13 | RAD-Mock-up | RS08 | Stesura mock-up | 5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5
2023-11-15 | RAD-Use-case | RS09 | Stesura Use case | 3 | 1 | 2.5 | 1 | 1.5
2023-11-15 | Meeting6 | M6 | Check Attività Pianificate | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0
2023-11-20 | RAD-State-Chart | RS12 | Stesura state-chart | 2 | 1 | 2 | 1 | 1
2023-11-23 | RAD-Class Diagram | RS14 | Stesura Class Diagram | 4 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 1
2023-11-24 | RAD-Sequence Diagram | RS15 | Stesura Sequence Diagram | 5 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 1
2023-11-25 | RAD-Grammar Revision | RS17 | Revisione grammaticale, stilistica e ortografica del RAD | 3 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5
2023-11-27 | Meeting7 | M7 | Check Attività Pianificate | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0
2023-11-28 | SDD-Design Goals | RS18 | Stesura Design Goals | 3 | 0.5 | 3 | 2.55 | 0.45
2023-11-29 | SDD-Desing Trade Offs | RS19 | Stesura Desing Trade Offs | 2 | 1 | 1.5 | 1 | 0.5
2023-11-30 | SDD-Architettura del Sistema Proposto | RS21 | Decomposizione in Sottosistemi | 3 | 3 | 3 | 2.35 | 0.65
2023-11-01 | SDD-Architettura del Sistema Proposto | RS21 | Boundary Conditions | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5
2023-12-04 | Meeting8 | M8 | Check Attività Pianificate | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0
2023-12-05 | SDD-Architettura del Sistema Proposto | RS21 | Gestione Dati Persistenti | 8 | 0 | 1.6 | 0 | 1.6
2023-12-06 | SDD-Architettura del Sistema | RS21 | Servizi dei Sottosistemi | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5
2023-12-07 | SDD-Grammar revision | RS23 | Revisione grammaticale e ortografica dell'SDD | 1 | 1.5 | 0.8 | 0 | 0.8
2023-12-08 | TC-Test Case Specification e Test Plan | RS24 | Stesura test case specification e test plan | 8 | 0 | 1 | 0 | 1
2023-12-09 | TC-Grammar review | RS25 | Revisione stile TP e TCS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-12-10 | Matrice di Tracciabilità | RS27 | Stesura matrice di tracciabilità | 1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3
2023-12-11 | Meeting9 | M9 | Check Attività Pianificate | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0
2023-12-13 | ODD-Stesura Object Design Design Goals | RS28 | Stesura Object Design Design Goals | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5
2023-12-14 | ODD-Design Patterns | RS32 | Stesura Design Patterns | 2 | 0 | 1 | 0 | 1
2023-12-15 | ODD-Packages | RS33 | Stesura Packages | 2 | 0 | 1 | 0 | 1
2023-12-16 | ODD-Class Interfaces | RS34 | Stesura Class Interfaces | 2 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6
2023-12-17 | ODD-Grammar Revision | RS37 | Grammar Revision | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
2023-12-21 | Meeting10 | M10 | Check Attività Pianificate | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0
2023-12-22 | Database | RS39 | Realizzazione database e settaggio dell'ambiente per lo sviluppo del codice | 5 | 0 | 2 | 0 | 0
2023-12-27 | Implementazione | RS40 | Realizzazione funzionalità backend-testing | 2 | 0 | 1 | 0 | 1
2023-12-28 | Implementazione | RS40 | Realizzazione funzionalità backend-testing | 2 | 0 | 1 | 0 | 1
2023-12-29 | Implementazione | RS40 | Realizzazione funzionalità backend-testing | 2 | 0 | 1 | 0 | 1
2023-12-30 | Implementazione | RS41 | Realizzazione funzionalità backend-testing | 2 | 0 | 1 | 0 | 1
2024-01-02 | Implementazione | RS40 | Realizzazione funzionalità backend-testing | 2 | 0 | 1 | 0 | 1
2024-01-03 | Implementazione | RS40 | Realizzazione funzionalità backend-testing | 2 | 0 | 1 | 0 | 1
2024-01-04 | Implementazione | RS40 | Realizzazione funzionalità backend-testing | 2 | 0 | 1 | 0 | 1
2024-01-05 | Implementazione | RS40 | Realizzazione funzionalità backend-testing | 2 | 0 | 1 | 0 | 1
2024-01-07 | Implementazione | RS40 | Realizzazione funzionalità backend-testing | 2 | 0 | 2 | 0 | 2
2024-01-08 | Implementazione | RS40 | Realizzazione funzionalità backend-testing | 2 | 0 | 2 | 0 | 2
2024-01-09 | Implementazione | RS40 | Realizzazione funzionalità backend-testing | 3 | 0 | 3 | 0 | 3
2024-01-10 | Implementazione | RS41 | Realizzazione funzionalità frontend-testing | 3 | 0 | 3 | 0 | 3
2024-01-12 | Implementazione | RS41 | Realizzazione funzionalità frontend-testing | 3 | 0 | 3 | 0 | 3
2024-01-13 | Implementazione | RS41 | Realizzazione funzionalità frontend-testing | 3 | 0 | 3 | 0 | 3
2024-01-13 | Implementazione | RS41 | Realizzazione funzionalità frontend-testing | 3 | 0 | 2 | 0 | 2
2024-01-15 | Implementazione | RS41 | Realizzazione funzionalità frontend-testing | 2 | 0 | 2 | 0 | 2
2024-01-16 | Implementazione | RS41 | Realizzazione funzionalità frontend-testing | 2 | 0 | 2 | 0 | 2
2024-01-17 | Implementazione | RS41 | Realizzazione funzionalità frontend-testing | 2 | 0 | 2 | 0 | 2
2024-01-18 | Documenti Testing | RS43 | Test Summary Report | 2 | 0 | 1 | 0 | 1
2024-01-19 | Manuali | RS40 | Realizzazione Manuali | 2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3
giorno 57
giorno 58
giorno 59
giorno 60
giorno 61
giorno 62
giorno 63
giorno 64
giorno 65
giorno 66
giorno 67
giorno 68
giorno 69
giorno 70
giorno 71
giorno 72
giorno 73
giorno 74
giorno 75
giorno 76
giorno 77
giorno 78
giorno 79
giorno 80
giorno 81
giorno 82
giorno 83
giorno 84
giorno 85
giorno 86
giorno 87
giorno 88
giorno 89
giorno 90
giorno 91
giorno 92
giorno 93
giorno 94
giorno 95
giorno 96
giorno 97
giorno 98

## lavoratore6
lavoratore | 512114986 | Panza
Data | Attività | Task | Descrizione | Ore Lavoro Compelssive | Ore Lavoro Lezione Lab. | Ore Lavoro Complessive Validate | Ore Lavoro Lezione Lab. Validate | Ore Lavoro Complessive Validate - Ore Lavoro Complessive Lezione Lab. Validate
2023-10-23 | Meeting2 | M2 | Descrizione Scope del Sistema | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0
2023-11-02 | Meeting3 | M3 | Descrizione Funzionalità del Sistema | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0
2023-11-07 | Meeting4 | M4 | Inizio RAD | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0
2023-11-06 | RAD-Sistema Corrente | RS02 | Stesura del sistema corrente | 2 | 1 | 1.5 | 1.2 | 0.3
2023-11-07 | RAD-Scenari | RS05 | Stesura 2 scenari | 3 | 1 | 2.5 | 1 | 1.5
2023-11-08 | RAD-Requisiti Funzionali | RS06 | Stesura dei requisiti funzionali | 3 | 1 | 2.5 | 1 | 1.5
2023-11-13 | Meeting5 | Meeting5 | Check Attività Pianificate | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0
2023-11-13 | RAD-Requisiti NON Funzionali | RS07 | Stesura dei requisiti non funzionali | 3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3
2023-11-15 | RAD-Use-case | RS09 | Stesura Use case | 3 | 1 | 2.5 | 1 | 1.5
2023-11-15 | Meeting6 | M6 | Check Attività Pianificate | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0
2023-11-20 | RAD-Object Model | RS11 | Stesura Object Model | 6 | 1.5 | 5 | 2.5 | 2.5
2023-11-23 | RAD-Class Diagram | RS14 | Stesura Class Diagram | 3 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 1
2023-11-24 | RAD-Sequence Diagram | RS15 | Stesura Sequence Diagram | 3 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 1
2023-11-25 | RAD-Grammar Revision | RS17 | Revisione grammaticale, stilistica e ortografica del RAD | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5
2023-11-27 | Meeting7 | M7 | Check Attività Pianificate | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0
2023-11-28 | SDD-Design Goals | RS18 | Stesura Design Goals | 3 | 0.5 | 3 | 2.55 | 0.45
2023-11-29 | SDD-Design Trade Offs | RS19 | Stesura trade offs | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5
2023-11-30 | SDD-Architettura del Sistema Proposto | RS21 | Stesura Mapping Hardware/Software | 1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3
2023-12-01 | SDD-Architettura del Sistema Proposto | RS21 | Stesura tabella degli accessi | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3
2023-12-04 | Meeting8 | M8 | Check Attività Pianificate | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0
2023-12-05 | SDD-Architettura del Sistema Proposto | RS21 | Gestione Dati Persistenti | 8 | 0 | 1.6 | 0 | 1.6
2023-12-06 | SDD-Architettura del Sistema | RS21 | Servizi dei Sottosistemi | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5
2023-12-07 | TC-Test Case Specification e Test Plan | RS24 | Stesura Test Plan | 4 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5
2023-12-08 | TC-Test Case Specification e Test Plan | RS24 | Stesura Test Case Specification | 4 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5
2023-12-09 | Matrice di Tracciabilità | RS27 | Stesura Matrice di Tracciabilità | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1
2023-12-10 | Matrice di Tracciabilità | RS27 | Stesura Matrice di Tracciabilità | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1
2023-12-11 | Meeting9 | M9 | Check Attività Pianificate | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0
2023-12-13 | ODD-Stesura Object Design Trade-Off | RS29 | Stesura Object Design Trade-Off | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5
2023-12-14 | ODD-Design Patterns | RS32 | Stesura Design Patterns | 2 | 0 | 1 | 0 | 1
2023-12-15 | ODD-Packages | RS33 | Stesura Packages | 2 | 0 | 1 | 0 | 1
2023-12-19 | ODD-Class Diagram | RS35 | Stesura Class Diagram | 3 | 0 | 1 | 0 | 1
2023-12-20 | Matrice di Tracciabilità | RS38 | Stesura Matrice di Tracciabilità | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
2023-12-21 | Meeting10 | M10 | Check Attività Pianificate | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0
2023-12-22 | Database | RS39 | Realizzazione database e settaggio dell'ambiente per lo sviluppo del codice | 5 | 0 | 2 | 0 | 0
2023-12-27 | Implementazione | RS40 | Realizzazione funzionalità backend | 2 | 0 | 1 | 0 | 1
2023-12-28 | Implementazione | RS40 | Realizzazione funzionalità backend | 2 | 0 | 1 | 0 | 1
2023-12-29 | Implementazione | RS40 | Realizzazione funzionalità backend | 2 | 0 | 1 | 0 | 1
2023-12-30 | Implementazione | RS40 | Realizzazione funzionalità backend | 2 | 0 | 1 | 0 | 1
2024-01-02 | Implementazione | RS40 | Realizzazione funzionalità backend | 2 | 0 | 1 | 0 | 1
2024-01-03 | Implementazione | RS40 | Realizzazione funzionalità backend | 2 | 0 | 1 | 0 | 1
2024-01-04 | Implementazione | RS40 | Realizzazione funzionalità backend | 2 | 0 | 1 | 0 | 1
2024-01-05 | Implementazione | RS40 | Realizzazione funzionalità backend | 2 | 0 | 1 | 0 | 1
2024-01-07 | Implementazione | RS40 | Realizzazione funzionalità backend | 2 | 0 | 2 | 0 | 2
2024-01-08 | Implementazione | RS40 | Realizzazione funzionalità backend-testing | 2 | 0 | 2 | 0 | 2
2024-01-09 | Implementazione | RS40 | Realizzazione funzionalità backend-testing | 3 | 0 | 3 | 0 | 3
2024-01-10 | Implementazione | RS40 | Realizzazione funzionalità backend-testing | 3 | 0 | 3 | 0 | 3
2024-01-12 | Implementazione | RS40 | Realizzazione funzionalità backend-testing | 3 | 0 | 3 | 0 | 3
2024-01-13 | Implementazione | RS40 | Realizzazione funzionalità backend-testing | 3 | 0 | 3 | 0 | 3
2024-01-13 | Implementazione | RS40 | Realizzazione funzionalità backend-testing | 3 | 0 | 2 | 0 | 2
2024-01-15 | Implementazione | RS40 | Realizzazione funzionalità backend-testing | 2 | 0 | 2 | 0 | 2
2024-01-16 | Implementazione | RS40 | Realizzazione funzionalità backend-testing | 2 | 0 | 2 | 0 | 2
2024-01-17 | Implementazione | RS40 | Realizzazione funzionalità backend-testing | 2 | 0 | 2 | 0 | 2
2024-01-18 | Documenti Testing | RS43 | Test Summary Report | 2 | 0 | 0.35 | 0 | 0.35
2024-01-19 | Manuali | RS40 | Realizzazione Manuali | 2 | 0 | 0.35 | 0 | 0.35
giorno 57
giorno 58
giorno 59
giorno 60
giorno 61
giorno 62
giorno 63
giorno 64
giorno 65
giorno 66
giorno 67
giorno 68
giorno 69
giorno 70
giorno 71
giorno 72
giorno 73
giorno 74
giorno 75
giorno 76
giorno 77
giorno 78
giorno 79
giorno 80
giorno 81
giorno 82
giorno 83
giorno 84
giorno 85
giorno 86
giorno 87
giorno 88
giorno 89
giorno 90
giorno 91
giorno 92
giorno 93
giorno 94
giorno 95
giorno 96
giorno 97
giorno 98

## lavoratore7
lavoratore | 512106481 | Passiflora
Data | Attività | Task | Descrizione | Ore Lavoro Compelssive | Ore Lavoro Lezione Lab. | Ore Lavoro Complessive Validate | Ore Lavoro Lezione Lab. Validate | Ore Lavoro Complessive Validate - Ore Lavoro Complessive Lezione Lab. Validate
2023-10-23 | Meeting2 | M2 | Descrizione Scope del Sistema | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0
2023-11-02 | Meeting3 | M3 | Descrizione Funzionalità del Sistema | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0
2023-11-07 | Meeting4 | M4 | Inizio RAD | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0
2023-11-06 | RAD-Introduzione | RS01 | Stesura introduzione | 3 | 1 | 1.5 | 1 | 0.5
2023-11-07 | RAD-Scenari | RS05 | Stesura scenari | 3 | 1 | 2.5 | 1 | 1.5
2023-11-08 | RAD-Requisiti Funzionali | RS06 | Stesura dei requisiti funzionali | 3 | 1 | 2.5 | 1 | 1.5
2023-11-13 | Meeting5 | Meeting5 | Check Attività Pianificate | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0
2023-11-13 | RAD-Requisiti Non Funzionali | RS07 | Stesura requisiti non funzionali | 3 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5
2023-11-15 | RAD-Use-case | RS09 | Stesura Use case | 3 | 1 | 2.5 | 1 | 1.5
2023-11-15 | Meeting6 | M6 | Check Attività Pianificate | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0
2023-11-20 | RAD-State-Chart | RS12 | Stesura State-Chart | 2 | 1 | 2 | 1 | 1
2023-11-23 | RAD-Class Diagram | RS14 | Stesura Class Diagram | 4 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 1
2023-11-24 | RAD-Sequence Diagram | RS15 | Stesura Sequence Diagram | 5 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 1
2023-11-25 | RAD-Style Review | RS16 | RAD-Style Review | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5
2023-11-27 | Meeting7 | M7 | Check Attività Pianificate | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0
2023-11-28 | SDD-Architettura del Sistema Corrente | RS20 | Stesura Architettura del Sistema Corrente | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5
2023-11-29 | SDD-Architettura del Sistema Proposto | RS21 | Decomposizione in Sottosistemi | 3 | 0 | 0.65 | 0 | 0.65
2023-11-30 | SDD-Architettura del Sistema Proposto | RS21 | Controllo Flusso del Sistema | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5
2023-12-01 | SDD-Architettura del Sistema Corrente | RS20 | Modifica Architettura del Sistema Corrente | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-12-04 | Meeting8 | M8 | Check Attività Pianificate | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0
2023-12-05 | SDD-Architettura del Sistema | RS21 | Gestione Dati Persistenti | 8 | 0 | 1.6 | 0 | 1.6
2023-12-06 | SDD-Architettura del Sistema | RS21 | Servizi dei Sottosistemi | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5
2023-12-07 | SDD-Style Review | RS22 | Style Review | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3
2023-12-08 | TC-Test Case Specification e Test Plan | RS24 | Stesura Test Plan | 4 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5
2023-12-09 | TC-Test Case Specification e Test Plan | RS24 | Stesura Test Case Specification | 4 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8
2023-12-10 | TC-Style review-Matrice Tracciabilità | RS25-RS27 | Style Review | 2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1
2023-12-11 | Meeting9 | M9 | Check Attività Pianificate | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0
2023-12-13 | ODD-Off-The-Shelf | RS30 | Stesura Off-The-Shelf | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
2023-12-14 | ODD-Design Patterns | RS32 | Stesura Design Patterns | 2 | 0 | 1 | 0 | 1
2023-12-15 | ODD-Packages | RS33 | Stesura Packages | 2 | 0 | 1 | 0 | 1
2023-12-19 | ODD-Class Interfaces | RS34 | Stesura Class Interfaces | 2 | 0 | 1 | 0 | 1
2023-12-20 | ODD-Style Review | RS36 | Style Review | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
2023-12-21 | Meeting10 | M10 | Check Attività Pianificate | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0
2023-12-22 | Database | RS39 | Realizzazione database e settaggio dell'ambiente per lo sviluppo del codice | 5 | 0 | 1 | 0 | 0
2023-12-27 | Implementazione | RS41 | Realizzazione funzionalità frontend | 2 | 0 | 1 | 0 | 1
2023-12-28 | Implementazione | RS41 | Realizzazione funzionalità frontend | 2 | 0 | 1 | 0 | 1
2023-12-29 | Implementazione | RS41 | Realizzazione funzionalità frontend | 2 | 0 | 1 | 0 | 1
2023-12-30 | Implementazione | RS41 | Realizzazione funzionalità frontend | 2 | 0 | 1 | 0 | 1
2024-01-02 | Implementazione | RS41 | Realizzazione funzionalità frontend | 2 | 0 | 2 | 0 | 2
2024-01-04 | Implementazione | RS41 | Realizzazione funzionalità frontend | 2 | 0 | 1 | 0 | 1
2024-01-05 | Implementazione | RS41 | Realizzazione funzionalità frontend | 2 | 0 | 1 | 0 | 1
2024-01-07 | Implementazione | RS41 | Realizzazione funzionalità frontend | 2 | 0 | 2 | 0 | 2
2024-01-08 | Implementazione | RS41 | Realizzazione funzionalità frontend-testing | 2 | 0 | 2 | 0 | 2
2024-01-09 | Implementazione | RS41 | Realizzazione funzionalità frontend-testing | 3 | 0 | 3 | 0 | 3
2024-01-10 | Implementazione | RS41 | Realizzazione funzionalità frontend-testing | 3 | 0 | 3 | 0 | 3
2024-01-12 | Implementazione | RS41 | Realizzazione funzionalità frontend-testing | 3 | 0 | 3 | 0 | 3
2024-01-13 | Implementazione | RS41 | Realizzazione funzionalità frontend-testing | 3 | 0 | 3 | 0 | 3
2024-01-13 | Implementazione | RS41 | Realizzazione funzionalità frontend-testing | 3 | 0 | 2 | 0 | 2
2024-01-15 | Implementazione | RS41 | Realizzazione funzionalità frontend-testing | 2 | 0 | 1 | 0 | 1
2024-01-16 | Implementazione | RS41 | Realizzazione funzionalità frontend-testing | 2 | 0 | 1 | 0 | 1
2024-01-17 | Implementazione | RS41 | Realizzazione funzionalità frontend-testing | 2 | 0 | 1 | 0 | 1
2024-01-18 | Documenti Testing | RS44 | Test Incident Report | 2 | 0 | 1 | 0 | 1
2024-01-19 | Manuali | RS41 | Realizzazione Manuali | 2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3
giorno 57
giorno 58
giorno 59
giorno 60
giorno 61
giorno 62
giorno 63
giorno 64
giorno 65
giorno 66
giorno 67
giorno 68
giorno 69
giorno 70
giorno 71
giorno 72
giorno 73
giorno 74
giorno 75
giorno 76
giorno 77
giorno 78
giorno 79
giorno 80
giorno 81
giorno 82
giorno 83
giorno 84
giorno 85
giorno 86
giorno 87
giorno 88
giorno 89
giorno 90
giorno 91
giorno 92
giorno 93
giorno 94
giorno 95
giorno 96
giorno 97
giorno 98